# Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

# за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Сургут за 2024 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ» (далее – Порядок 2929), на основе сведений, представленных в департамент финансов Администрации города в составе отчетов об исполнении муниципальных программ за 2024 год.

- Общие сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год

Всего на территории города в 2024 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ, в том числе 1 муниципальная программа, содержащая мероприятия организационного характера (без привлечения финансирования).

Общий объем средств (за счет всех источников финансирования), направленных на реализацию программ, составил 40 921 122,07 тыс. руб. – 93,62 % к плановым показателям, в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 40 163 291,35 тыс. руб.;

- за счет привлеченных средств (средства муниципальных предприятий; родительская плата за присмотр и уход за детьми; плата потребителей муниципальных услуг) 757 830,72 тыс. руб.

Рисунок 1. Структура объема расходов, направленных на реализацию муниципальных программ в 2024 году

Традиционно наиболее финансовоемкими в 2024 году являются муниципальные программы социальной направленности, удельный вес таких программ в бюджете города составлял 67,9 %.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2024 году представлено на рисунке 2:

Рисунок 2. Информация об объеме бюджетных ассигнований

в 2024 году, направленных на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2024 года 
в разрезе показателей результатов реализации и объема расходов представлен 
в таблице 1.

Таблица 1.

Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования городской округ Сургут по итогам 2024 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  | Объем расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели, всего | из них исполнены на 95 % | % исполненных показателей проверка | план |  | факт | исполнение, % всего |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 5 | 5 | 100,00 | 455 485,39 |  | 191 210,88 | 41,98 |
| 2 | Развитие образования | 42 | 39 | 92,86 | 25 416 895,25 |  | 24 720 695,92 | 97,26 |
| 3 | Развитие культуры и туризма | 13 | 13 | 100,00 | 2 414 029,02 |  | 2 398 980,59 | 99,38 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | 14 | 10 | 71,43 | 2 645 158,36 |  | 2 211 890,32 | 83,62 |
| 5 | Молодёжная политика | 16 | 16 | 100,00 | 477 714,57 |  | 468 942,39 | 98,16 |
| 6 | Развитие коммунального комплекса | 4 | 3 | 75,00 | 1 160 373,72 |  | 1 158 002,56 | 99,80 |
| 7 | Управление муниципальным имуществом | 2 | 2 | 100,00 | 558 955,96 |  | 549 078,11 | 98,23 |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 31 | 25 | 80,65 | 140 172,11 |  | 98 551,50 | 70,31 |
| 9 | Развитие транспортной системы | 13 | 10 | 76,92 | 5 801 462,14 |  | 4 997 015,26 | 86,13 |
| 10 | Комфортное проживание | 31 | 29 | 93,55 | 557 307,87 |  | 513 816,30 | 92,20 |
| 11 | Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного назначения | 5 | 5 | 100,00 | 295 780,39 |  | 288 798,48 | 97,64 |
| 12 | Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны | 10 | 9 | 90,00 | 271 221,08 |  | 269 461,76 | 99,35 |
| 13 | Профилактика правонарушений | 5 | 5 | 100,00 | 59 361,11 |  | 57 754,23 | 97,29 |
| 14 | Развитие агропромышленного комплекса | 2 | 2 | 100,00 | 16 036,90 |  | 16 036,90 | 100,00 |
| 15 | Развитие муниципальной службы | 16 | 16 | 100,00 | 46 470,49 |  | 46 283,39 | 99,60 |
| 16 | Развитие гражданского общества | 9 | 8 | 88,89 | 171 349,23 |  | 169 340,95 | 98,83 |
| 17 | Развитие электронного муниципалитета | 14 | 14 | 100,00 | 315 305,82 |  | 315 121,49 | 99,94 |
| 18 | Улучшение условий и охраны труда | 57 | 53 | 92,98 | 51 781,37 |  | 50 876,09 | 98,25 |
| 19 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 28 | 28 | 100,00 | 68 942,23 |  | 68 942,23 | 100,00 |
| 20 | Формирование комфортной городской среды | 10 | 9 | 90,00 | 825 690,27 |  | 611 945,35 | 74,11 |
| 21 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма | 14 | 13 | 92,86 | 28 589,40 |  | 28 346,87 | 99,15 |
| 22 | Развитие жилищной сферы | 15 | 12 | 80,00 | 1 930 715,84 |  | 1 690 030,50 | 87,53 |
| 23 | Укрепление общественного здоровья | 3 | 3 | 100,00 | - |  | - | - |
|  | ИТОГО | 359 | 329 | 91,64 | 43 708 798,52 |  | 40 921 122,07 | 93,62 |

Доля показателей результатов реализации муниципальных программ, исполненных на 95% и более достигла 91,64%. При этом, исполнение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ составило 93,62%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год произведена в отношении 23 муниципальных программ по 5 критериям. Перечень критериев оценки эффективности с кратким описанием расчета представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

Определение итоговой расчетной оценки эффективности муниципальных программ осуществлено на основании нижеследующих оценок:

I. Выполнение целевых показателей результатов реализации муниципальных программ (ОВЦП).

Рисунок 4. Интерпретация критерия «Оценка выполнения целевых показателей муниципальной программы (ОВЦП)»

Данная оценка была проведена по 131 показателям, из них 118 (или 90,00 % от общего количества) показателей исполнено.

По результатам данной оценки сделаны следующие выводы:

- по 21 муниципальной программе (91,30% от общего количества программ) достигнут высокий уровень выполнения,

- по 2 муниципальным программам сложился достаточный уровень выполнения, в том числе по муниципальным программам:

«Развитие физической культуры и спорта…»;

«Развитие транспортной системы…».

Сводная информация об оценке выполнения целевых показателей муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ Сургут за 2024 год представлена в приложении 1 к докладу.

Рисунок 5. Результаты оценки выполнения целевых показателей муниципальных программ за 2024 год

II. Выполнение иных показателей результатов реализации муниципальных программ (ОВИП).

Рисунок 6. Интерпретация критерия «Оценка выполнения иных показателей муниципальной программы (ОВИП)»

Данная оценка была проведена по 14 муниципальным программам, содержащим иные показатели результатов реализации муниципальных программ.

По результатам данной оценки сделаны следующие выводы:

- из 198 оцененных показателей 182 (или 91,92 % от общего количества) показателей исполнено;

- по 11 муниципальным программам из 14 достигнут высокий уровень выполнения;

- по 3-ем муниципальным программам: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности…», «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны…», «Развитие жилищной сферы…» сложился достаточный уровень выполнения.

Рисунок 7. Результаты оценки выполнения иных показателей муниципальных программ за 2024 год

Сводная информация об оценке выполнения иных показателей муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ Сургут за 2024 год представлена в приложении 2 к докладу.

III. Качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) (ОК).

Рисунок 8. Интерпретация критерия «Оценка качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) (ОК)»

Данная оценка была проведена департаментом финансов на основании отчетов, сформированных структурными подразделениями Администрации города по 4 муниципальным программам, содержащим расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Оценка проводилась на предмет соответствия качества услуг (работ) утвержденным стандартам, с учетом уровня удовлетворенности потребителей (населения) качеством услуг (работ) по итогам проведения социологических опросов и уровня исполнения показателей объема муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием.

Расчетное значение оценки качества услуг (работ) по вышеуказанным программам составило от 95,40 до 96,40 балла.

Высокий уровень качества муниципальных услуг (работ) был достигнут 
по всем четырем оцениваемым муниципальным программам:

- «Развитие образования…»;

- «Молодёжная политика Сургута…».

- «Развитие культуры …»;

- «Развитие физической культуры и спорта…».

Рисунок 9. Результаты оценки качества оказываемой муниципальной услуги (работы) за 2024 год

Сводная информация об оценке качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) представлена в приложении 3 к докладу.

IV. Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию муниципальных программ (УИЗС)

Рисунок 10. Интерпретация критерия «Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном году (УИЗСмп)»

Данная оценка характеризует уровень использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств, за исключением средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, и позволяет сделать следующие выводы:

- по 16 муниципальным программам достигнут высокий уровень использования запланированного объема средств;

- по муниципальным программам «Развитие физической культуры и спорта…», «Развитие транспортной системы…», «Комфортное проживание…», «Развитие жилищной сферы…» уровень использования запланированного объема средств оценен как достаточный;

- по муниципальным программам «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности …», «Формирование комфортной городской среды…» уровень использования запланированного объема средств оценен как средний.

Рисунок 11. Результаты оценки уровня использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за 2024 год

V. Эффективность реализации национальных проектов (ОЭНП)

Данная оценка проведена по 9 муниципальным программам, в рамках которых реализуются национальные проекты.

Оценка рассчитывалась как среднее значение 2-ух оцениваемых критериев: уровня исполнения показателей национальных проектов и уровня исполнения запланированных на реализацию национальных проектов средств.

Оценка позволяет сделать следующие выводы:

- по 7-ми муниципальным программам достигнут высокий уровень реализации национальных проектов;

- по муниципальным программам «Развитие образования…» и «Развитие жилищной сферы…»  уровень реализации национальных проектов оценен как достаточный.

Сводная информация об оценке эффективности реализации национальных проектов в муниципальном образовании городской округ Сургут за 2024 год представлена в приложении 4 к докладу.

VI. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИРОЭ)

На основании вышеуказанных критериев рассчитаны итоговые расчетные оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Рисунок 12. Интерпретация итоговой расчетной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка осуществлялась по 23 муниципальным программам в разрезе пяти критериев оценки.

По каждому критерию было рассчитано среднее арифметическое оценок всех муниципальных программ.

По всем пяти критериям усредненное значение оценки соответствует высокому уровню.

Сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ Сургут за 2024 год представлена в приложении 5 к докладу.

Рисунок 13. Результаты среднего значения итоговой расчетной оценки эффективности муниципальных программ

Результаты итоговой расчетной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Сургут за 2024 год 
в сравнении с итогами за 2022 год представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Итоговая расчетная оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Сургут за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | СПРАВОЧНО Уровень эффективности муниципальной программы по итогам оценки за 2023 год |  | Итоговая расчетная оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год |  | Динамика уровня эффектив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | уровень эффектив- ности | значение | уровень эффектив-ности |  |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 100,00 | Высокий | 99,57 | Высокий |  |
| 2 | Развитие образования | 98,69 | Высокий | 96,05 | Высокий |  |
| 3 | Развитие культуры | 97,08 | Высокий | 98,61 | Высокий |  |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | 93,95 | Достаточный | 94,44 | Достаточный |  |
| 5 | Молодёжная политика | 100,53 | Высокий | 100,81 | Высокий |  |
| 6 | Развитие коммунального комплекса | 101,16 | Высокий | 99,57 | Высокий |  |
| 7 | Управление муниципальным имуществом | 99,12 | Высокий | 99,12 | Высокий |  |
| 8 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 100,56 | Высокий | 85,51 | Достаточный |  |
| 9 | Развитие транспортной системы | 94,96 | Достаточный | 89,88 | Достаточный |  |
| 10 | Комфортное проживание | 100,63 | Высокий | 97,19 | Высокий |  |
| 11 | Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания | 99,42 | Высокий | 99,21 | Высокий |  |
| 12 | Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны | 99,95 | Высокий | 98,12 | Высокий |  |
| 13 | Профилактика правонарушений | 102,36 | Высокий | 101,19 | Высокий |  |
| 14 | Развитие агропромышленного комплекса | 102,45 | Высокий | 102,50 | Высокий |  |
| 15 | Развитие муниципальной службы | 103,03 | Высокий | 102,29 | Высокий |  |
| 16 | Развитие гражданского общества | 101,34 | Высокий | 98,90 | Высокий |  |
| 17 | Развитие электронного муниципалитета | 99,96 | Высокий | 99,97 | Высокий |  |
| 18 | Улучшение условий и охраны труда | 99,49 | Высокий | 98,70 | Высокий |  |
| 19 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 102,21 | Высокий | 103,35 | Высокий |  |
| 20 | Формирование комфортной городской среды | 97,67 | Высокий | 91,99 | Достаточный |  |
| 21 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма | 102,41 | Высокий | 99,39 | Высокий |  |
| 22 | Развитие жилищной сферы | 98,99 | Высокий | 90,78 | Достаточный |  |
| 23 | Укрепление общественного здоровья | 100,04 | Высокий | 100,04 | Высокий |  |
|  | ИТОГО | 99,82 |  | 97,72 |  |  |

По результатам итоговой расчетной оценки эффективности муниципальных программ за 2024 год по сравнению с 2023 годом отмечается снижение средней арифметической оценки по муниципальным программам с 99,82 до 97,72 баллов (на 2,1 %). Также отмечается:

- снижение количества муниципальных программ с высоким уровнем эффективности - с 21 до 18 (78,3% от общего количества муниципальных программ). По 3-ем муниципальным программам уровень эффективности с высокого снизился до достаточного уровня.

Муниципальные программы со средним и низким уровнем эффективности по итогам оценки за 2024 год отсутствуют.

Рисунок 14. Результаты оценки уровня эффективности

муниципальных программ за 2024 год

Несмотря на общую высокую оценку эффективности муниципальных программ за 2024 год, в процессе их реализации установлены негативные факторы, повлиявшие на исполнение отдельных мероприятий муниципальных программ, в том числе:

- невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов.

Деятельность структурных подразделений Администрации города, а также муниципальных учреждений в рамках программных и непрограммных направлений, как и в 2024 году, была направлена на обеспечение бесперебойного функционирования объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, деятельности муниципальных учреждений, а также своевременное финансирование всех принятых обязательств муниципалитета. Кроме того, Администрацией города было продолжено решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Реализация муниципальных программ в 2024 году, как и в предыдущем периоде осуществлялась с ориентированностью на достижение показателей, установленных для города Сургута в целях реализации национальных проектов.

Город участвовал в реализации 7 национальных проектов и 16 входящих в них региональных проектов. На эти цели направлено 1 641 246,67 тыс. рублей:

- «Образование» (региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»);

- «Жилье и городская среда» (региональные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Жилье»);

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональные проекты «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»);

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (региональные проекты «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»);

- «Демография» (региональный проект «Спорт - норма жизни»);

- «Культура» (региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди»);

- «Экология» (региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»).

Рисунок 15. Распределение расходов бюджета в разрезе национальных проектов за 2024 год

В целях достижения национальных целей и задач в сфере образования в рамках реализации концессионных соглашений осуществлялось строительство школ в мкр. 20А, 5А, эксплуатация школы в мкр. 39.

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2024 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях продолжилось финансирование мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 37-и муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута.

Продолжалась работа по реализации направлений, входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Выплачена выкупная цена собственникам за 2 изымаемых жилых помещения в рамках реализации «Адресной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Осуществлялись мероприятия по формированию городской комфортной среды, в рамках которой были выполнены работы по благоустройству 4 общественных территорий.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжена деятельность по развитию транспортной инфраструктуры города, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городе Сургуте, выполнен ремонт автомобильных дорог по 4-м объектам протяженностью 3,078 км. (площадь 63 506,39 кв. метров).

В рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» продолжалась работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем.

В рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в портфель национального проекта «Экология», проведено мероприятие по очистке береговых полос водных объектов от бытового мусора, очищено 61,38 км. береговой полосы, приняло участие 7,09 тыс. человек.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществлялась реализация двух региональных проектов: «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», мероприятия которых направлены на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В течение 2024 года в рамках региональных проектов заключено 93 соглашения о предоставлении 134 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» осуществлялось укрепление материально–технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря и проведение тренировочных мероприятий.

В рамках реализации практики инициативного бюджетирования за 2024 год были достигнуты следующие результаты:

1). Реализованы 17 инициативных проектов (в том числе 4 проекта с поэтапной реализацией):

- «Благоустройство сквера в 5 «А» микрорайоне». Благодаря проекту в сквере появились 4 топиарные фигуры (джентльмен с тростью, девочка с букетом, танцующая пара, дама с зонтом);

- «Благоустройство площадки ТКО, расположенной по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 10». Реализация проекта позволила улучшить санитарное, экологическое, эстетическое состояние площадки ТКО, способствовала созданию комфортной среды на придомовой территории;

- Обустройство футбольного поля на территории хоккейного корта «Вымпел» ул. Кукуевицкого, 8/2. 14 сентября состоялось официальное открытие футбольного поля. Благодаря инициативному проекту хоккейный корт «Вымпел» стал универсальной площадкой для занятия как зимними (хоккей, фигурное катание), так и летними (футбол) видами спорта;

- «Безопасный переход на Пролетарском (2 этап - СМР)». В рамках проекта в текущем году завершены работы по обустройству регулируемого пешеходного перехода на участке в районе домов Пролетарский, 35, Пролетарский, 14. Данный участок является достаточно проходимым в виду расположения близ него нескольких социальных объектов (школа, детский сад);

- «ТОС будущего!». Проектом организована работа кружка по робототехнике на территории, расположенной в границах ТОС № 10 (ул.Нагорная, 7) путем обустройства соответствующего пространства, приобретения необходимого оборудования. Проект является одним из победителей регионального конкурса инициативных проектов, проводимом Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году;

- «Открытие молодежного пространства «Арт.Точка». На базе молодежного клуба МПК «Горизонт» МБУ «Вариант» произведено обновление пространства, сделан современный ремонт, обустроено несколько творческих зон для возможности раскрытия и развития талантов молодых сургутян (коворкинг зоны; студии песочной анимации; киностудии с комплектом образовательных конструкторов Lego (лего-мультипликация); зоны акваанимации (техника рисования по воде «Эбру») с возможностью записи и монтирования видеороликов; кинопространства).  При этом, дизайн пространства разработан студентами;

- «Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр. Мира, 55». Благоустроена спортивная зона с резиновым покрытием, мини-футбольными воротами, ограждением и освещением. Проект является одним из победителей регионального конкурса инициативных проектов, проводимом Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году;

- «Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр. Мира 53». Произведены работы аналогичные вышеуказанному проекту. Проект является одним из победителей регионального конкурса инициативных проектов;

- «Экспозиция «Путь в Сибирь» (2 этап). В рамках проекта создана на базе МБУ ИКЦ «Старый Сургут» новая музейная экспозиция для знакомства жителей города с историей освоения Сибири через ее представление в современных формах мультимедийного пространства;

- «Благоустройство проезда дворовой территории по ул. Быстринская, 12». Проектом реставрирован внутридворовой проезд для повышения уровня безопасности участников дорожного движения. Проект является одним из победителей регионального конкурса инициативных проектов, проводимом Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году;

- «Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (1 этап)». В рамках первого этапа модернизации футбольного поля в 2024 году завершены работы по обновлению основания, устройству искусственного травяного настила, ограждения с купольной системой, установке футбольных ворот;

- «Арт-пространство (1 этап, ПИР)». Проект двухэтапный. В отчетном году разработаны ПИР в целях обустройства креативного пространства на базе «Арт-резиденции» по адресу ул. Магистральная, 38. В 2025 году запланированы работы по ремонту, материально-техническому оснащению помещения для творческой самореализации жителей (коворкинг зона с 3 рабочими зонами, выставочный зал творческих работ и др.);

- «Строительство спортивной площадки мкр 39 (1 этап, ПИР)». Проект двухэтапный. В 2024 году разработаны ПИР, в 2025 году – запланированы работы по устройству спортивной площадки;

- «Безопасный путь к школе и спортивной площадке в 39 мкр. (1 этап, ПИР)». В 2024 году разработаны ПИР, в 2025 году – запланированы работы по устройству дорожно-тропиночной сети к зонам размещения спортивной площадки;

- «Строительство скейт-парка в 39 мкр. (1 этап, ПИР)». Проект двухэтапный. В 2024 году разработаны ПИР, в 2025 году – запланированы работы по устройству скейт-парка;

- «Восстановление архитектурно-художественного освещения парка «Геологов». Выполнены работы по восстановлению архитектурно-художественного освещения парка;

- «Благоустройство спортивной площадки, расположенной на придомовой территории многоквартирных домов 9, 11, 17 по проезду Дружбы города Сургута». Выполнены работы по благоустройству спортивной площадки: подготовлено основание площадки, осуществлено устройство травяного настила и монтаж ограждения, установлены ворота.

Общая стоимость реализации указанных проектов составляет 72,5 млн. руб., из которых 61,3 млн. руб. профинансировано за счет средств местного бюджета, 10,8 млн. руб. за счет окружного бюджета и 460 тыс. руб. за счет средств граждан.

2) получена окружная субсидия по итогам победы четырех проектов города в ежегодном региональном конкурсе инициативных проектов. Так, проекты – победители получили софинансирование из окружного бюджета в размере 70 % от стоимости реализации, что составило порядка 10,8 млн. руб.

3) проведены мероприятия в целях популяризации практики реализации инициативных проектов среди граждан. Так, в целях выдвижения проектов инициаторами было собрано порядка 4 тысяч подписей, а в поддержку инициативных проектов города Сургута на региональном конкурсе инициативного бюджетирования получено порядка 58 тысяч голосов.

VII. Рекомендации по итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

По итогам проведенной оценки эффективности, все 23 муниципальные программы, действующие на территории города Сургута, признаны эффективными.

Однако, необходимо отметить, что начиная с 01.01.2025 в соответствии с требованиями окружного законодательства, рекомендациями Министерства экономического развития РФ и Минфина России, а также в связи с необходимостью приведения программ в соответствие со Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной решением Думы города от 26.12.2023 № 495-VII ДГ (далее – Стратегия 2050), муниципалитетом осуществлен переход на новую систему управления муниципальными программами.

На уровне города был разработан новый порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Увержден постановлением Администрации города от 08.08.2024 № 4121. За основу муниципального порядка были взяты федеральные и региональные правовые акты, регламентирующие сферу управления государственными программами.

Основной особенностью формирования муниципальных программ явилось обособление в них проектной и процессной частей.

В проектную часть муниципальных программ включаются мероприятия, направленные на получение уникальных результатов, имеющие количественно измеримые итоги их реализации, а также ограниченные по срокам.

В процессную часть включаются направления деятельности, реализуемые непрерывно или на периодической основе.

В целях комплексного подхода к реализации и исполнению показателей Стратегии 2050 в течение 2024 года пересматривались мероприятия действующих на тот момент муниципальных программ, а именно:

1) мероприятия, направленные на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и  содержания мест общего пользования, муниципальной программы «Комфортное проживание…» и мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды…»  объединены в одну муниципальную программу «Комфортная городская среда…»;

2) сформирована новая муниципальная программа «Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг…» путем включения в нее всех мероприятий, предусмотренных в векторе «Экология» Стратегии 2050, в том числе расходов на содержание объектов похоронного обслуживания;

3) мероприятия муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса…» включены в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства…»;

4) мероприятия муниципальных программ «Развитие коммунального комплекса…» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности…» объединены в одну муниципальную программу «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности…»;

5) муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда…» упразднена.

В результате проделанной работы количество муниципальных программ оптимизировалось с 23 х до 19-ти.

23 муниципальные программы, по которым проведена настоящая оценка эффективности, признаны утратившими силу с 01 января 2025 года.

Постановлением Администрации города Сургута от 11.09.2024 № 4713 утвержден новый перечень муниципальных программ, реализуемых на территории города Сургута с 01.01.2025 г.

Также, в течение 2024 года проводилась активная работа по цифровизации муниципальных программ в автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» (далее – система «АЦК»), осуществлялась разработка регламента электронного взаимодействия участников процесса формирования муниципальных программ, проводилось обучение ответственных исполнителей муниципальных программ. В результате данной работы паспорта муниципальных программ и их структурных элементов сформированы и утверждены в информационной системе «АЦК».

Цифровизация позволяет обеспечить взаимосвязь электронных документов. Так, при изменении финансового обеспечения в паспорте структурного элемента изменяется финансовое обеспечение в паспорте муниципальной программы.

На основании вышеизложенного, с учетом изменения структуры муниципальных программ, вступающих в силу с 01.01.2025, в течение текущего финансового года будут определены новые подходы к оценки их эффективности.

В целях планомерной работы по повышению эффективности муниципальных программ,  с учетом проведенной работы по переходу на новую систему управления муниципальными программами, ответственным исполнителям муниципальных программ, ответственным исполнителям структурных элементов муниципальных программ необходимо:

1. Обеспечить в информационной системе «АЦК» своевременное (не реже 1 раза в квартал) изменение показателей, значений мероприятий (результатов), контрольных точек муниципальной программы для их сопоставимости с уточненными объемами финансового обеспечения с учетом изменения  показателей сводной бюджетной росписи (бюджетной росписи главного распорядителя).

2. Обеспечить актуализацию муниципальной программы (как в муниципальном правовом акте, так и в информационной системе  «АЦК») после внесения соответствующих изменений в паспорта региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов в части декомпозированных показателей и мероприятий (результатов).

3. Обеспечить синхронизацию утвержденных планов мероприятий («дорожных карт») с планами реализации муниципальных проектов (комплексов процессных мероприятий), сформированных в информационной системе «АЦК» по соответствующим мероприятиям (результатам) структурных элементов муниципальных программ.

Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Сургут за 2024 год в разрезе муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент финансов Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 191 210,88 тыс. руб.

В целях осуществления объективной оценки непосредственной деятельности департамента финансов из расчета уровня использования запланированного объема бюджетных средств были исключены средства резервного фонда, иным образом зарезервированные (нераспределенные) средства, а также средства, предусмотренных на обслуживание долговых обязательств муниципального образования.

По данной программе утверждено 5 показателей, которые достигнуты 
в полном объеме.

Рисунок 16. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 99,57 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 17. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города и создание условий для качественной организации бюджетного процесса, в том числе:

- нормативно - правовое регулирование бюджетных правоотношений с учетом изменений бюджетного законодательства;

- формирование нормативной базы по местным налогам в пределах установленных полномочий;

- составление проекта бюджета с соблюдением установленных сроков и требований;

- организацию исполнения бюджета;

- выполнение контрольных функций, возложенных на финансовый орган законодательством о закупках;

- составление и предоставление внешним пользователям бюджетной отчетности;

- повышение уровня открытости бюджета и привлечения граждан к обсуждению вопросов в сфере управления муниципальными финансами города Сургута.

2) Управление муниципальным долгом города.

В результате мероприятий по перечислению на единый счет бюджета города остатков средств на казначейских счетах бюджетных и автономных учреждений и как следствие  отсутствия потребности в выборке средств в рамках возобновляемых кредитных линий снижены расходы по обслуживанию муниципального долга, объем экономии за 2024 год составил 56,2 млн. рублей.

3) Формирование резервных средств в бюджете города.

Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и направлено на исключение рисков неисполнения непредвиденных расходов, а также повышение эффективности формирования бюджетных средств путем установления резерва на оптимальном уровне.

Средства резервного фонда Администрации города использовались в порядке, утвержденном распоряжением Администрации города от 26.12.2007 № 4312.  В 2024 году из резервного фонда было выделено 44,5 млн. рублей на цели, определенные указанным порядком.

4) Обеспечение функционирования автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета, направленное на:

- бесперебойное функционирование автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города;

- адаптацию автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города к изменениям бюджетного законодательства.

Пользователями системы являются главные распорядители бюджетных средств, муниципальные казённые, бюджетные и автономные учреждения города, получатели субсидий, участники казначейского сопровождения. На 31.12.2024 в системе зарегистрировано более 900 пользователей 166 организаций.

Наиболее значимыми достижениями по итогам 2024 года в рамках вопросов, курируемых департаментом финансов, стали:

1. Поступление дотации в сумме 80,6 млн. рублей за качество планирования налоговых доходов в истекшем финансовом году, за обеспечение дополнительных доходов в бюджете автономного округа в результате реализации инвестиционных проектов и участие муниципального образования город Сургут в реализации национальных проектов, а также за применение механизма замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ.

2. Победа муниципального образования городской округ Сургут в I региональном конкурсе «Лучшая муниципальная практика организации работы по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры различных целевых групп населения». Департамент финансов Администрации города Сургута являлся координатором организации работы по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры различных целевых групп населения в муниципальном образовании.

3. 1 место в рейтинге муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по уровню открытости бюджетных данных и участию граждан в бюджетном процессе за 2023 год по результатам своевременного и качественного размещения информации на портале Администрации города.

3. Проведение обширной информационной компании по привлечению к участию граждан во Всероссийском конкурсе по представлению бюджета для граждан. В 2024 году от города Сургута  на региональный этап было направлено 11 конкурсных проектов физических лиц, 7 из которых признаны победителями Конкурса регионального этапа.

Проекты-победители регионального этапа были направлены для участия в федеральном этапе Конкурса, по итогам которого один проект от города Сургута отмечен призовым местом 2 степени.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 6 к настоящему докладу.

2.2. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент образования Администрации города.

Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на реализацию программы составил 24 720 695,92 тыс. руб. (97,26 % от плана), в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 24 096 753,97 тыс. руб. (97,43 % от плана);

- за счет других источников (родительская плата за присмотр и уход за детьми) 623 941,95 тыс. руб. (91,10 % от плана).

По данной программе утверждено 42 показателя, из них:

- достигнуты значения по 39 показателям (92,86 % от общего количества);

- исполненены менее чем на 95% – 3 показателя (7,14% от общего количества).

Рисунок 18. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 96,05 баллов, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 19. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) осуществлено финансовое обеспечение выполнения подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (численность получателей услуги – 28 197 человек);

«Присмотр и уход» (численность получателей услуги – 28 197 человек);

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (численность получателей услуги – 62 014человек);

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (оказано 8 555 человеко-услуг на 1 111 284 человеко-часов);

«Организация отдыха детей и молодежи» (численность получателей услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 14 182 человек);

выполнение муниципальных работ:

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»;

«Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики»;

2) предоставлены субсидии:

- частному общеобразовательному учреждению гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца;

- 8 частным организациям, 2-ум индивидуальным предпринимателям  для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

- 4-м частным организациям на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей;

3) предоставлены дополнительные меры социальной поддержки обучающимся, проживающим на территории города, в виде бесплатной перевозки до 6 муниципальных образовательных учреждений и обратно (1674 обучающихся);

4) выплачены стипендии им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности (в 1 полугодии 2024 года стипендии получили 1 322 учащихся, во 2 полугодии 2024 года – 1 088 учащихся);

5) заключены договоры с муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, о целевом обучении 7 студентов по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в форме материального стимулирования;

6) предоставлена компенсация родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования (в 2024 году удовлетворено 25 760 заявлений);

7) предоставлены меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети-инвалиды), членов семей участников специальной военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации и денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразовательными организациями на дому (18 331 учащихся, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях, 122 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов обучение которых организовано общеобразовательными организациями на дому);

8) организованы отдых и оздоровление детей, проживающих на территории города Сургута:

- в лагерях с дневным пребыванием детей на территории города отдохнуло 14 962 человек (в том числе в лагерях, организованных на базе частных организаций – 780 человек).

-  организован выезд 1 983 детей и подростков в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области, Тюменской области, Новосибирской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Московской области, Пермского края и Сургутского района;

-  организован отдых и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства (21 ребенок-инвалид получил санаторно-курортное лечение по путевкам по типу «Мать и дитя» в республику Крым);

9) продолжилось финансирование мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 37-и муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута;

10) в 2024 году началось функционирование четвертого корпуса МБОУ СШ № 9 на 900 мест, также введены в эксплуатацию следующие объекты образования:

- детский сад в жилой застройке «Марьина гора» на 300 мест (ноябрь);

- начальная школа-детский сад в п. Голд Фиш на 100/200 мест (декабрь).

11)  ведется строительство следующих объектов:

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), мощностью 1 500 мест»;

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), мощностью 1 500 мест»;

в том числе без участия бюджетных средств:

- «Средняя общеобразовательная школа в жилом районе «Марьина гора» г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), мощностью 900 мест».

- «Средняя общеобразовательная школа в жилом квартале Пойма 5 г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), мощностью 900 мест».

12) выдано 4 678 сертификатов на получение детьми в возрасте от 5 до 18 лет услуг дополнительного образования в организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

13) осуществлялся ремонт образовательных учреждений:

- текущий ремонт 48 объектов;

- капитальный ремонт 13 объектов.

Несмотря на высокий уровень эффективности муниципальной программы не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования, запланированные для создания объектов образования в мкр. 20А, мкр. 5А в рамках национального проекта «Образование», что обусловлено отставанием Концессионера от графика производства работ.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 2, 3, 4, 7 к настоящему докладу.

2.3. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы являлся департамент культуры и молодежной политики Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 2 388 937,09 тыс. руб. (99,38% от плана).

По данной программе утверждено 13 показателей – достигнуты в полном объеме.

Рисунок 20. Информация о выполнении показателей муниципальной

программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 98,61 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 21. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в том числе, в рамках:

- библиотечного обслуживания населения (функционирование центров общественного доступа на базе 13 общедоступных библиотек; количество проведенных мероприятий – 7 ед., количество посещений общедоступных библиотек – 633 634 ед.);

- обеспечения населения услугами муниципальных музеев (количество проведенных выставок и культурно-просветительских мероприятий – 1 883 ед., количество посещений музеев – 131 685 ед.);

- обеспечения культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы (количество проведенных мероприятий 1 889 ед., которые посетили 199 340 чел.);

- поддержки и развития профессионального искусства (концерты, спектакли и просветительские мероприятия – общее количество проведенных мероприятий – 736 ед., количество посещений – 113 020 чел.);

2) выплачены стипендии 24 учащимся детских школ искусств за достижение результатов в учебной деятельности и 10 учащимся детских школ искусств за достижение показателей в творческой деятельности по результатам участия в конкурсах всероссийского и международного уровня и концертах;

3) организована работа лагерей дневного пребывания на базе учреждений дополнительного образования сферы культуры – на базе 6 детских школ искусств были открыты лагеря дневного пребывания детей, которые посетили 770 учащихся;

4) обеспечено функционирование и развитие муниципальных детских школ искусств (количество проведенных мероприятий – 35 ед., количество посещений – 49 095 ед.);

5) проведены ремонтные работы в 8-ми учреждениях – Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина МБУК «ЦБС», МБУДО «ДШИ им. Г. Кукуевицкого», МАУДО «ДХШ № 1», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО «ДШИ № 2», дома № 10, № 12 МБУ ИКЦ «Старый Сургут», МАУ «Сургутская филармония»; проведено обследование технического состояния фундамента здания дома № 5 МБУ ИКЦ «Старый Сургут», выполнена проверка достоверности сметной стоимости работ по текущему ремонту объектов муниципальных учреждений культуры;

6) на базе библиотеки № 5 создана 1 модельная библиотека: выполнен ремонт помещения, приобретены печатные издания, оборудование, мебель, работники библиотеки прошли обучение и стажировки;

7) организована установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении городских праздничных мероприятий (273 биотуалета);

8) исполнено выполнение отдельных функций по эксплуатации зданий, инженерных систем 39-ти объектов 11-ти муниципальных учреждений сферы культуры.

9) реализован инициативный проект «Экспозиция «Путь в Сибирь»;

10) реализован I этап инициативного проекта «Арт-пространство».

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлен в Приложениях 1, 2, 3, 4, 8, к настоящему докладу.

2.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 2 211 890,32 тыс. руб. (исполнение составило 83,62% от плана).

По данной программе утверждено 14 показателей, из них:

- достигнуты значения по 10 показателям (71,42 % от общего количества);

- исполнены менее чем на 95% - 4 показателя (28,52 % от общего количества).

Рисунок 22. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 94,44 балла, что соответствует ДОСТАТОЧНОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 23. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, курируемыми управлением физической культуры и спорта, в том числе в части:

- обеспечения функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом (численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе составляет 188 137 чел.);

- обеспечения функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по спортивной подготовке (доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых управлением, реализующим программы спортивной подготовки, составляет 86,7 %);

2) на 01.01.2023 года в городе Сургуте материально-техническую базу составляют 1 079 (2023 год – 992) объектов спорта. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 24 575 чел. (в 2023 году – 22 333 чел.);

3) в 2024 году присвоены спортивные разряды и квалификационные категории спортивных судей:

- 3 429 спортивных разрядов, из них 266 «Кандидат в мастера спорта» и 299 «I спортивный разряд»;

Присвоено спортивных званий:

- Мастер спорта России – 36;

- Мастер спорта международного класса и Гроссмейстер России – 4.

4) проведено 263 официальных физкультурных мероприятий муниципального уровня в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Спортсменами города в составах сборных команд города и округа было завоевано 9 467 медалей в международных, всероссийских, межрегиональных, окружных и областных соревнованиях, в том числе 3 230 золотых медалей, 2 974 серебряных медалей и 3 263 медалей бронзового достоинства.

В сборные команды России зачислены 151 спортсмен по 49 видам спорта, из них 35 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по 4 видам спорта инвалидов.

В состав сборных команд округа входят 2 180 спортсмена по 49 видам спорта, из них 106 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по 4 видам спорта инвалидов.

5) в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие 10 074 человека.

6) созданы условия для организации обеспечения жителей городского округа услугами по физической культуре за счет привлечения немуниципальных организаций (7 индивидуальных предпринимателей и 5 некоммерческих организаций) на выполнение работ в сфере физической культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений (число получателей данных работ составило 2 313 чел.).

Снижение уровня эффективности муниципальной программы обусловлено недостаточным исполнением целевых показателей «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории», «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории», «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в связи с низким уровнем активности указанных категорий граждан.

Сложившийся уровень исполнения общего объема расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы обусловлен отсутствием необходимости в предоставлении капитального гранта в текущем финансовом году в соответствии с условиями концессионных соглашений и сроками их реализации.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 2, 3, 4, 9 к настоящему докладу.

2.5. Муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы являлся департамент культуры и молодежной политики Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 468 942,39 тыс. руб. (исполнение составило 98,16% от плана).

По данной программе утверждено 16 показателей – достигнуты в полном объеме.

Рисунок 24. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 100,81 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 25. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) учреждениями молодежной политики проведено 1 162 мероприятия;

2) количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью составило 2 341 ед.;

3) количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта составило 477 чел.;

4) в городе действуют 96 добровольческих объединений. Общая численность волонтеров, зарегистрированных на федеральной платформе «ДОБРО.РУ» составляет 15 271 человек. Проведено 10 обучающих программ по различным направлениям волонтерской деятельности для волонтеров (360 человек). Молодежным ресурсным центром по поддержке добровольчества МБУ «Вариант» организовано и проведено 72 мероприятия с общим охватом 2 840 человек просмотров в сети Интернет – 130 621 ед., 132 консультации для организаторов добровольческой деятельности и руководителей молодежных общественных объединений и 206 индивидуальных консультаций.

5) выполнены текущие ремонты:

- МБУ «ЦСП» – Центр «Черный мыс» МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»;

- МЦТМ «Амулет» МБУ «Вариант»;

- работы по обследованию на объекте Центр «Барсова гора» МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (пгт Барсово, казармы 1, 2);

6) выполнены работы по капитальному ремонту:

- МЦТМ «Амулет» МБУ «Вариант» (ремонт кровли);

- клуб-кафе «Собеседник» МАУ по работе с молодежью «Наше время» (ремонт кровли);

- Центр патриотического воспитания «Саланг» МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (ремонт помещений).

6) количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, реализуемые подведомственными учреждениями, составило 39 007 человек.

7) реализован инициативный проект «Открытие молодежного пространства «Арт.Точка».

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 2, 3, 10 к настоящему докладу.

2.6. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города.

Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на реализацию программы составил 1 158 002,56 тыс. руб. (99,80% от плана) в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 1 141 715,62 тыс. руб. (99,79 % от плана);

- за счет других источников (средства предприятий) 16 276,94 тыс. руб. (100,00 % от плана).

По данной программе утверждено 4 показателя, из них:

- достигнуты значения по 3 показателям (75,00 % от общего количества);

- исполнен менее чем на 95% – 1 показатель (25,00 % от общего количества).

Рисунок 26. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 99,57 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 27. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) выполнен капитальный ремонт 4 объектов коммунального комплекса:

1. «Тепломагистраль № 3 от 3 ТК8 - 3 ТК9 - 3 ТК10 - 3 ТК11, (ул. Ленина), 1ТК-35 до 3ТК-10. Участок от Н.О-7 до УП4», протяженность участка - 0,144 км;

2. «Сети теплоснабжения. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского 1 пусковой комплекс. 1, 2 очередь. Участок от НО5 до 3ТК28», протяженность участка - 0,146 км;

3. «Коллектор хозбытовой канализации. Участок от КК-11 до КК-8», протяженность участка - 0,1485 км;

4. «Коллектор хозбытовой канализации. Инв. № 30236. Участки: от КК10 до КК-11, от КК-11 до КК-12, от КК-12 до КК-13», протяженность участка - 0,2228 км;

2) осуществлено возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам. Объем реализованного сниженного газа населению – 1 936 кг.;

3) проведена актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Несмотря на высокий уровень эффективности муниципальной программы, не в полном объеме исполнен показатель «Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км», что обусловлено поздним получением положительного заключения экспертизы.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлен в Приложениях 1, 11 к настоящему докладу.

2.7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 549 078,11 тыс. руб. (98,23 % от плана).

По данной программе утверждены 2 показателя – достигнуты в полном объеме.

Рисунок 28. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 99,12 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 29. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) осуществлены изготовление, корректировка и внесение изменений в техническую документацию (акты обследования, подтверждающие прекращение существования 56 объектов недвижимости, техническая документация на 216 муниципальных жилых помещений (дома), на 3 объекта энергохозяйства, 2 объекта теплоснабжения);

2) оказаны услуги по оценке рыночной стоимости 15 объектов, в том числе: бесхозяйного движимого имущества (6 объектов); муниципального имущества и рыночной стоимости права пользования муниципальным имуществом (7 объектов), муниципального имущества (2 объекта).

3) оказаны услуги по начислению, учету и перечислению платы за наем (социальный и коммерческий) муниципальных жилых помещений (на конец года осуществлен сбор платежей по 1831 лицевому счету);

4) произведена оплата расходов за содержание и предоставление коммунальных услуг по незаселенным муниципальным жилым и нежилым помещениям управляющим и ресурсоснабжающим организациям;

5) проведены работы по дезинфекции, дезинсекции, дератизации 8 муниципальных жилых помещений;

6) освобождено 13 муниципальных квартир от выморочного имущества;

7) произведены работы по монтажу автономных пожарных дымовых извещателей в 383 помещениях;

8) проведен ремонт жилых помещений и мест общего пользования в наемном доме социального использования (ул. И. Захарова, д. 12): 47 муниципальных жилых помещений, 3 нежилых муниципальных помещения;

9) произведена оплата взносов в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов и управляющим компаниям в части муниципальной собственности, а также услуги по ведению лицевых и специальных счетов для накопления взносов на капитальный ремонт 8 управляющим компаниям;

10) обеспечено содержание 168 автономных пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных и малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных граждан в жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности;

11) осуществлены изготовление, корректировка и внесение изменений в техническую документацию (акты обследования, подтверждающие прекращение существования 61 объекта недвижимости, техническая документация на 17 муниципальных жилых помещений (дома), на 2 объекта энергохозяйства);

12) обеспечено содержание и ремонт оборудования 7 детских игровых и спортивных площадок, осуществлен демонтаж оборудования 4 детских игровых площадок;

13) обеспечены учет и содержание объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства (содержание 5 521 объекта);

14) обеспечено содержание 216 автономных пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных и малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных граждан в жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности;

15) произведено возмещение затрат управляющим компаниям в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по их содержанию, благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

16) проведена оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности;

17) освобождено 15 муниципальных квартир от выморочного имущества;

18) проведены работы по дезинсекции, дезинфекции в 6 муниципальных жилых помещениях.

19) предоставлена субсидия Акционерному обществу «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» на финансовое обеспечение затрат на погашение кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлен в Приложениях 1, 12 к настоящему докладу.

2.8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города.

Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на реализацию программы составил 98 551,50 тыс. руб. (исполнение составило 70,31% от плана), в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 11 345,34 тыс. руб. (30,09% от плана);

- за счет других источников (привлеченные средства) 87 206,16 тыс. руб. (85,11% от плана).

По данной муниципальной программе утвержден 31 показатель, из них:

- достигнуты значения по 25 показателям (80,65% от общего количества);

- исполнены менее чем на 95% - 5 показателей (16,13% от общего количества);

- не достигнуто значение по 1 показателю (3,22 % от общего количества).

Рисунок 30. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 85,51 балла, что соответствует ДОСТАТОЧНОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 31. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

- выполнены работы по:

- ремонту системы тепло, -водоснабжения в МБДОУ детский сад № 22 «Сказка»;

- ремонту вентиляции в спортивных залах МБОУ «Сургутская технологическая школа», Лицей № 3, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 31, МБОУ Лицей № 1, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 27, производственном помещении МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова, МБОУ СШ № 9;

- установке, замене, поверке индивидуальных приборов учета ХГВС в жилых помещениях муниципальной собственности в количестве 17 шт., а также в нежилых помещениях муниципальной собственности в количестве 14 шт.

2) произведена реконструкция участка уличных водопроводных сетей по ул. Толстого от ВК (сущ.) до Т7 протяженностью 0,106 км;

3) произведена модернизация объекта «Магистральные сети водоснабжения по ул. Югорская», участок от ВК-1 сущ. до ВК-3 сущ.» протяженностью 0,232 км;

4) произведен монтаж и проведены пусконаладочные работы энергоэффективных насосных агрегатов на канализационной насосной станции

в количестве 3 ед.;

5) произведено техническое перевооружение сетей тепловодоснабжения на основе современных технологий по объектам:

- «Сети тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33) протяженностью 0,147 км;

- «Сети тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в ж.д. пр-т Мира, 49» протяженностью 0,109 км.

Снижение уровня эффективности муниципальной программы обусловлено недостижением значения показателя «Количество зданий учреждений, в которых произведена замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ед.» в связи с невыполнением работ по ремонту системы электроснабжения и замене светильников на светильники с энергосберегающими лампами в МБУ ДО СШОР  «Ермак» (СОК «Энергетик») в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта. Исполнение мероприятия перенесено на 2025 год.

Также не в полном объеме достигнуты значения следующих показателей:

- «Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, установленных (замененных, поверенных) в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке (замене, поверке), %» и «Количество установленных (замененных), поверенных индивидуальных приборов учета  в муниципальных жилых и нежилых помещениях, шт.» в связи с непредставлением согласия на установку индивидуальных приборов учета ХГВС нанимателями жилых  помещений (коммунальных квартир)   муниципальной собственности;

- «Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед.» (у соадминистратора муниципальной программы – департамент образования), что обусловлено необходимостью внесения заказчиками изменений в конкурсную документацию, в соответствии с последними изменениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- «Количество установленного (замененного, модернизированного) энергоэффективного насосного оборудования на  объектах водоснабжения и водоотведения, ед.» и «Количество объектов водоснабжения и водоотведения на которых произведена модернизация, реконструкция, замена оборудования, ед.» в связи расторжением договора поставки оборудования, заключенного между подрядной организацией и СГМУП «ГВК», по причине поставки оборудования ненадлежащего качества.

Сложившийся уровень исполнения общего объема расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы обусловлен невыполнением работ по ремонту системы электроснабжения и замене светильников на светильники с энергосберегающими лампами в МБУ ДО СШОР  «Ермак» (СОК «Энергетик») в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта. Исполнение мероприятия перенесено на 2025 год.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год представлен в Приложениях 1, 2, 13 к настоящему докладу.

2.9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 4 997 015,26 тыс. рублей (86,13 % от плана).

По данной программе утверждено 13 показателей, из них:

- достигнуты значения по 10 показателям (76,92 % от общего количества);

- исполнены менее чем на 95% - 2 показателя (15,38 % от общего количества);

- не достигнуто значение по 1 показателю (7,70 % от общего количества).

Рисунок 32. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 89,88 балла, что соответствует ДОСТАТОЧНОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 33. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) обеспечено комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений площадью 4 672,72 тыс. кв. м;

2) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в  2024 году выполнен ремонт автомобильных дорог по 4-м объектам (протяженность 3,078 км):

- Дорога автомобильная. Проспект Комсомольский (на участке от ул. Югорская до ул. Щепеткина);

- Дорога автомобильная. Улица Энергетиков (от ул. Майской до ул. Энгельса). Дорога автомобильная. Улица Энергетиков (от ул. Энгельса до ул. Энергетиков, МКД №18)»;

- Дорога автомобильная. Нефтеюганское шоссе (на участке от ул. Островского до ул. Маяковского);

- Улица Югорская (от ул. Мелик-Карамова до проспекта Пролетарский)».

3) продолжены работы по строительству объекта «Магистральная дорога 
на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса». Проложены в полном объеме сети ливневой канализации и сети хозяйственно-бытовой канализации под дорогой, выполнено устройство земляного полотна, дорожной одежды проезжей части, велодорожек, светофорных объектов, газонов, осуществлена посадка кустарников. Ведутся работы по устройству канализационно-насосной станции. Готовность объекта 99 %. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - май 2025г.

4) завершены работы по строительству объекта «Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина Гора» в г. Сургуте»;

5) в рамках программы дополнительного субсидирования, предусмотренного резолюциями форума «Команда Югры», выполнен ремонт автомобильных дорог по 5 объектам общей протяженность. 5,012 км:

- Дорога автомобильная от улицы Аэрофлотской до Городского кладбища               (ул. Дальняя);

- Дорога автомобильная. Улица Автомобилистов;

- Дорога автомобильная. Улица Западная;

- Дорога автомобильная. Улица Западная (на участке от стр.13 до стр.25);

- Улица Толстого (от ул. Крылова до ул. Привокзальная);

6) выполнен ремонт 9-ти внутриквартальных проездов общей протяженностью 1,729 км:

- внутриквартальный проезд от ул. Бажова до ул. Ленина (Сургутский реабилитационный центр, Центр здоровья для детей), протяженность                      0,386 км;

- внутриквартальный проезд от ул. Бажова до здания ул. Бажова, д. 16, протяженность 0,051 км;

- внутриквартальный проезд от ул. Югорской до МБОУ СОШ № 45 
(МБОУ СОШ № 45 пр. Взлётный, д. 6), протяженность 0,234 км;

- внутриквартальный проезд от ул. Островского до МКД № 4, протяженность 0,08 км;

- проезд от пр. Пролетарского до МБОУ НШ «Перспектива», протяженность 0,076 км;

- проезд от пр. Пролетарского до МБОУ СОШ № 44, протяженность 0,075 км;

- внутриквартальный проезд от ул. Федорова между Торговым центром «Геолог» и МБОУ гимназией имени Ф.К. Салманова (ул. Московская, 33), протяженность 0,135 км;

- ул. Московская на участке от ул. Мелик-Карамова д.90 до ул. Московская д.34, протяженность 0,41 км;

- внутриквартальный проезд от ул. Лермонтова, д. 13 до ул. Чехова, д. 14/3 протяженность 0,282 км.

7) выполнен ремонт тротуаров:

- дорога автомобильная. ул. Гагарина (ремонт тротуарного покрытия вдоль автомобильной дороги в границах красных линий МКД 12 по ул. Гагарина), протяженность 0,12 км;

- дорога автомобильная по ул. Островского (от кольца Ленина до пр. Мира), протяженность 1,46 км;

- дорога автомобильная. Ул. Мечникова (правая сторона), протяженность               0,458 км.

8) проведены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колейности) – 46,829 тыс. кв. метров;

9) выполнен ремонт парковки по пр. Мира, дом №1, протяженность 0,187 км (площадь 1 784 кв. метров);

10) проведены научно-исследовательские работы по технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта: Комплекс мероприятий по реализации Центральной транспортной транзитной магистрали в г. Сургуте;

11) осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 4», пр. Набережный, 41 г. Сургут»;

12) выполнено проектирование строительства автомобильной дороги «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого в г. Сургуте»;

13) выполнены работы по устранению повреждений дорожных покрытий (ямочному ремонту) на площади 22 460 кв. м;

14) реализован инициативный проект «Безопасный переход на Пролетарском» (2 этап);

15) выполнена замена бортовых камней на улично-дорожной сети города Сургута общей протяженностью 1,217 км (пр. Ленина, ул. Кукуевицкого);

16) выполнена установка 27 новых автопавильонов на остановках общественного транспорта улично-дорожной сети города Сургута;

17) осуществлена модернизация, поставка и установка комплексов фотовидеофиксации на 26 аварийно-опасных участках автомобильных дорог, оборудованных устаревшими комплексами фотовидеофиксации АПК «Безопасный город»;

18) выполнены работы по:

- модернизации подсистемы мониторинга параметров транспортного потока в части дооснащения светофорных объектов детекторами транспортного потока;

- модернизации центра мониторинга и управления общественным транспортом в части расширения функционала участников интеллектуальной транспортной системы и горожан, интеграция с региональной навигационной-информационной системой;

- модернизации подсистемы метеомониторинга в части разработки функционала контроля за поверкой измерительного периферийного оборудования;

- модернизации 16 светофорных объектов;

19) изготовлено и установлено 90 маршрутных указателей (информационных аппликаций) на остановочных пунктах общественного транспорта.

Снижение уровня эффективности муниципальной программы обусловлено недостижением значения показателя «Прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км» в связи с приостановлением работ по устройству канализационной насосной станции на объекте «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте" по причине высокого уровня паводковых вод и подтопления территории строительства объекта.

Также не в полном объеме достигнуты значения следующих показателей:

- «Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м», что обусловлено нарушением подрядной организацией срока исполнения контракта по строительству объекта «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте» протяженностью 540 м;

- «Обеспечение выполнения перевозчиками производственной программы, %», что обусловлено сходами автобусов с линии по техническим причинам и ДТП, невыходом водителей на линию, в том числе по болезни, а также- непринятием объемов работ в связи с несоответствием класса автобусов на линии условиям муниципального контракта, по некоторым маршрутам.

Сложившийся уровень исполнения общего объема расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы обусловлен нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременностью представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов по содержанию объектов дорожного хозяйства, непринятием объемов работ по осуществлению городских пассажирских перевозок в связи с невыполнением производственной программы, экономией по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год представлен в Приложениях 1, 4, 14 к настоящему докладу.

2.10. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 513 816, 30 тыс. руб. (92,20 % от плана).

По данной программе утвержден 31 показатель, из них:

- достигнуты значения по 29 показателям (93,54 % от общего количества);

- исполнен менее чем на 95% 1 показатель (3,23 % от общего количества);

- не достигнуто значение по 1 показателю (3,23 % от общего количества).

Рисунок 34. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 97,19 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 35. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) СГМУП «Городские тепловые сети» возмещены недополученные доходы на отпущенную тепловую энергию в объеме 2 141,0795 Гкал в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временном поселке Кедровый-1 за 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года;

2) чистой питьевой водой обеспечен 31 житель, проживающий в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующем требованиям СанПиН (поселок Лесной);

3) выполнены работы по зимнему (78 498 кв.м) и летнему (16 285 кв. м) содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания;

4) выполнены мероприятия по комплексному содержанию и ремонту территорий общественного пользования, объектов озеленения, объектов монументального искусства, объектов недвижимости в соответствии с установленными санитарными правилами содержания территорий населённых мест, правилами благоустройства территории города. Выполнялась регулярная санитарная очистка территорий в границах муниципального образования на площади 1 346 934 м2;

5) оказаны услуги по зимнему и летнему содержанию 137 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, созданных для индивидуальных жилищных строительств, расположенных на территории муниципального образования городской округ Сургут. Кроме того, оказаны услуги по зимнему и летнему содержанию 22 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, созданных для садоводческих товариществ города Сургута, в том числе услуги по содержанию подъездных путей и прилегающей территории к местам (площадкам) накопления ТКО, по дезинфекции, дератизация и дезинсекции мест (площадок) накопления ТКО;

6) организованы меры социальной поддержки трем почетным гражданам города Сургута, имеющим право на её получение и обратившихся за её получением в органы местного самоуправления;

7) установлены по 2 туалетные кабинки на береговой территории парка «За Саймой» и на береговой территории на р. Черная, в районе дачного кооператива НСТ «Рассвет-60»;

8) на содержании находится 774 животных, отловлено 480 животных, стерилизовано 260 животных, маркировано 322 животных, вакцинировано 348 животных, признано агрессивными 292 животных, утилизировано 138 животных, выпущено в среду обитания 80 животных, передано новому владельцу 180 животных, возвращено прежним владельцам 59 животных;

9) осуществлены мероприятия по сбору и уничтожению биологических отходов с территорий общего пользования и улично-дорожной сети города в количестве 123 голов животных;

10) выполнена уборка мест несанкционированного размещения отходов объемом 5 823,2 куб. метров, уборка мест несанкционированного размещения отработанных автомобильных шин объемом 415 тонн;

11) проведено 26 экологических мероприятий в рамках практической природоохранной деятельности, общее число участников - 10 562 человек;

12) проведено 2 субботника по очистке береговой линии протяженностью 61,38 километров, общее число участников - 7 087 человек, вывезено 1 154 куб. метров мусора;

13) проведено 15 общегородских субботников по очистке озелененных территорий общего пользования, общее число участников - 2 557 человек, очищено 14 га озелененных территорий общего пользования, вывезено 324,4 куб. метров мусора;

14) закуплено и высажено в рамках мероприятий «Единый день посадки саженцев деревьев и кустарников», «Аллея выпускников» 679 саженцев деревьев и кустарников;

15) осуществлена уборка отработанных автомобильных шин 
с территорий муниципальных площадок накопления ТКО в количестве 70 тн, выполнены работы по сбору, транспортировке и утилизации отходов, не относящихся к ТКО, образовавшихся на прилегающей территории к муниципальным площадкам накопления ТКО в объеме 161,5 тн;

16) осуществлены мероприятия по содержанию закрытого муниципального полигона ТБО в безаварийном состоянии (охрана объекта, тушение тлений и прочее);

17) выполнены работы по созданию цветников на территориях общего пользования на площади 8 332 кв. м;

18) в рамках осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий на территориях общего пользования города выполнены акарицидная и ларвицидная обработка, проведена дератизация;

19) организованы мероприятия по содержанию зелёных зон активного отдыха населения, устройству (обновлению) противопожарных минерализованных полос, санитарной рубке и рубке по очистке леса от захламленности на территории 15 га.

Несмотря на высокий уровень эффективности муниципальной программы, не достигнуто значение показателя «Количество разработанных и утвержденных проектов по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, ед.» в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ. Приемка и оплата выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации перенесены на 2025 год.

Сложившийся уровень исполнения общего объема расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы обусловлен переносом приемки и оплаты выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации по рекультивации полигона ТБО № 7-ДГХ на 2025 год в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ, а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год представлен в Приложениях 1, 2, 4, 15 к настоящему докладу.

2.11. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного назначения в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 288 798,48 тыс. руб. (97,64% от плана).

По данной программе утверждено 5 показателей - достигнуты в полном объеме.

Рисунок 36. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 99,21 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности реализации муниципальных программ, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 37. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) обеспечено содержание городских кладбищ: закрытые кладбища –«Черномысовское», по ул. Энергетиков, «Саймовское», действующие кладбище «Чернореченское» I-II этапы, расширение городского кладбища III очередь, кварталы захоронений № 15, № 16, «Н.В.», «Л.1», кладбище «Чернореченское-2», в том числе сектор III колумбария, автостоянка на 120 машино-мест;

2) обеспечена услуга по транспортировке тел умерших в медучреждения (объем выполненных работ составил 8 784 часа);

3) предоставлен гарантированный перечень услуг по погребению путем предания тела земле – 1 110 услуг, кремации – 460 услуг;

4) оказаны платные услуги по кремации (584 услуги), предоставлению траурного зала в крематории для проведения церемонии прощания (85 часов), услуги предпохоронного сохранения тела в холодильной камере крематория (38 суток);

5) Выполнены работы по строительству объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут» I пусковой комплекс. 6 этап строительства;

6) выполнены работы по благоустройству объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут» (7 этап строительства).

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлен в Приложениях 1, 16 к настоящему докладу.

2.12. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года»

В 2024 году реализация муниципальной программы осуществлялась администратором программы - управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составил 269 461,76 тыс. руб. (99,35 % от плана).

По данной программе утверждено 10 показателей, из них:

- достигнуты значения по 9 показателям (90% от общего количества);

- исполнен менее чем на 95% - 1 показатель (10% от общего количества).

Рисунок 38. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 98,12 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню оценки эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 39. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) установлены 2 новых объекта оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях (электросирены) по адресу: ул. Игоря Киртбая, 5/2, ул. Университетская, 23/2;

2) обучено способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях 951 человек;

4) отработано 521 031 сообщений от населения и организаций города, поступающих на номера вызова экстренных оперативных служб «112»;

5) совершено 136 профилактических рейдовых мероприятий по проведению разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности в 89 садово-огороднических товариществах и 67 дачных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, проинструктировано более 3400 чел., распространено более 6000 памяток;

6) проведено 34 тренировки с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

7) закуплено 73 000 памяток по вопросам пожарной безопасности, поведения на воде; закуплено 98 предупреждающих знаков на водоемах, в лесах; осуществлен прокат двух видеороликов на каналах телевизионного вещания (о мерах пожарной безопасности, безопасность на воде); осуществлен показ социальной рекламы на 2-х светодиодных экранах города (пожарная безопасность); закуплено 10 санитарных сумок; осуществлено страхование добровольных пожарных; произведена поверка и диагностика газоанализатора; исследование проб воды на водоеме; приобретены принадлежности для обеспечения безопасности на воде; закуплены таблички с целью обозначения защитных сооружений гражданской обороны; приобретены информационные стенды с информацией о способах защиты от опасностей в области гражданской обороны для размещения в МКД.

Несмотря на высокий уровень эффективности муниципальной программы, не достигнуто значение показателя «Количество пожарных водоемов, находящихся на обслуживании, ед.» в связи с уменьшением количества пожарных водоемов, подлежащих содержанию, снятием двух пожарных водоемов с противопожарного учета и последующим демонтажем.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 2, 17 к настоящему докладу.

2.13. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»

В 2024 году реализация муниципальной программы осуществлялась администратором программы – управлением по вопросам общественной безопасности.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 57 754,23 тыс. руб. (97,29% от плана).

По данной программе утверждено 5 показателей – достигнуты в полном объеме.

Рисунок 40. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 101,49 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности реализации муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 41. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) на территории города Сургута сформированы три народные дружины по границам территорий отделов полиции, в составе которых 125 народных дружинников, объединенных в 16 отрядов, которые 3 296 раз принимали участие в охране общественного порядка;

2) рассмотрено 4 587 протокола об административных правонарушениях;

3) реализованы мероприятия Комплексного плана:

- 4 мероприятия, направленные на нормативно-правовое обеспечение и совершенствование профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- 49 мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение совершения несовершеннолетними, преступлений и правонарушений, общественно опасных деяний, самовольных уходов;

- 35 мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, предупреждение социального сиротства, сохранение кровной семьи для ребенка;

- 29 мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности несовершеннолетних, в том числе профилактике гибели детей от внешних управляемых причин;

- 15 мероприятий, направленных на информационное обеспечение, направленное на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- 13 мероприятий, направленных на организационно-методическое обеспечение совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4) на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города (далее–комиссия) поступило 834 дел об административных правонарушениях, из них 233 – в отношении несовершеннолетних, 601 – в отношении родителей (законных представителей), иных граждан. Все дела подготовлены и рассмотрены на заседании комиссии;

5) вынесено 357 постановлений о назначении административного наказания по результатам рассмотрении дела об административном правонарушении в виде административного штрафа на общую сумму – 760 300 рублей, из них:

- 201 постановления в отношении родителей (законных представителей, иных взрослых лиц);

- 139 постановлений в отношении несовершеннолетних;

6) проведена разъяснительная работа с родительской общественностью об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ (охват родителей (законных представителей) – 11334, педагогов – 253);

7) состоялись родительские собрания об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, в том числе:

- для 65 302 родителей (законных представителей) учащихся 5-11 классов в рамках I этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024»;

- в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни для 66 308 родителей (законных представителей) учащихся 5-11 классов;

8) проведены более 2 000 мероприятий по профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди несовершеннолетних, в том числе 247 мероприятий межведомственного характера с приглашением специалистов медицинских организаций, КДНиЗП, сотрудников УМВД России по г. Сургуту, в которых приняли участие 20 170 учащихся, 20 290 родителей (законных представителей), 646 специалистов;

9) проведено 2 онлайн-мероприятия, направленных на формирование здорового образа жизни «Наркомания-болезнь или преступление?»;

10) изготовлены и распространены 6 993 тыс. экземпляров памяток профилактического характера «Осторожно, мошенник!», 10 362 тыс. памяток об административной ответственности за нарушение тишины и покоя среди населения, на информационных стендах, досках объявлений, в объектах с массовым пребыванием людей;

11) проведено 75 мероприятий, направленных на приобщение к здоровому образу жизни: игровые тренинги, акции, игры, викторины, информационные часы, квизы, мастер-классы, эстафеты, подвижные игры, спартакиады, спортивные состязания, флэшмобы. Общий охват участников составил свыше 6 000 человек;

12) принято 926 постановлений по вопросам организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, при этом в целях своевременной организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и членами их семей комиссией признаны:

- находящимися в социально опасном положении 181 семья;

- находящимися в трудной жизненной ситуации 58 семей;

13) зафиксирована положительная динамика по следующим направлениям в сфере оперативной обстановки среди несовершеннолетних на территории города:

- недопущение роста подростковой преступности. Подростками совершено по 42 преступления в 2023 и 2024 годах;

- снижение с 25 до 20, тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- снижение количества преступлений средней тяжести с 9 до 3;

- снижение групповой преступности несовершеннолетних с 20 до 14;

- снижение со 165 до 158, количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних;

- снижение количества преступлений, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

- увеличение с 131 до 177, количества семей, признанных находящимися в социально опасном положении, в отношении которых прекращена реализация индивидуальной программы реабилитации с положительной реабилитацией;

- достижение 100 % организации летнего отдыха, занятости и досуга несовершеннолетних, состоящих на учётах органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

14) проведены 42 встречи-беседы со студентами высших и средних специальных профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории города Сургута;

15) проведен семинар на тему «Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи», с участием экспертов из Москвы, а также общегородское родительское собрание, получившие большое количество положительных отзывов. Форум проводился для всех субъектов профилактики правонарушений (государственные, муниципальные служащие, работники учреждений, некоммерческие организации округа).

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 18 к настоящему докладу.

2.14. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы в 2024 году являлось управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программ составил 16 036,90 руб. (100% от плана).

По данной программе утверждено 2 показателя – достигнуты в полном объеме.

Рисунок 42. Информация о выполнении показателей муниципальной

программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 102,5 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 43. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основным результатом реализации муниципальной программы является финансовая поддержка по направлению «поддержка рыбохозяйственного комплекса». Получателем субсидии являлся 1 хозяйствующий субъект.

По итогам реализации муниципальной программы объем собственного производства пищевой рыбной продукции в 2024 году по отчетным данным получателя субсидии составил:

1. Вылов рыбы: 108,74 тонн.

2. Производство пищевой рыбной продукции: 811,16 тонн.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 19 к настоящему докладу.

2.15. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление кадров и муниципальной службы Администрации города.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программ составил 46 283,39 тыс. руб. (99,60% от плана).

По данной программе утверждено 16 показателей – достигнуты в полном объеме.

Рисунок 44. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 102,29 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки составила:

Рисунок 45. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) организовано повышение квалификации 293 муниципальных служащих (41,67 % от общей численности муниципальных служащих);

2) осуществлено наставничество в отношении 42 муниципальных служащих в целях профессиональной адаптации при поступлении на муниципальную службу;

3) организовано проведение 19 плановых семинаров;

4) проведение дня открытых дверей в органах местного самоуправления;

5) доля граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, от общего количества назначенного дополнительного пенсионного обеспечения составляет 100,00 %;

6) проведено 24 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложении 1, 2, 20 к настоящему докладу.

2.16. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является комитет информационной политики (департамент массовых коммуникаций и аналитики) Администрации города.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 169 340,95 тыс. руб. (98,83% от плана).

По данной программе утверждено 9 показателей:

- достигнуты значения по 8 показателям (88,89% от общего количества);

- исполнен менее чем на 95% – 1 показатель (11,11% от общего количества)

Рисунок 46. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 98,90 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 47. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) организовано и проведено 14 плановых социологических исследования с общим количеством опрошенных 29 462 человека;

2) проведена работа по информированию и привлечению населения города к участию в мероприятиях по правовому просвещению и обсуждению социально значимых вопросов. Общее количество участников составило 44 690 человек, в том числе горожане приняли участие в мероприятиях: рейтинговом-онлайн голосовании, встречах с представителями структурных подразделений Администрации города, публичных слушаниях, правовом марафоне и иных семинарах, и встречах;

3) произведено 13 видеороликов социальной направленности, трансляция которых осуществлялась на каналах телевизионного вещания более 700 раз, на каналах радиовещания транслировались 12 аудиороликов в количестве 816 раз по тематикам: «Пожары», «Вандалы», «Ответственность за терроризм», «Год семьи», «Чистый город», «Город молодых», «Город спорта», «Безопасность детей на дороге», «Ответственность за животных», «Буллинг»;

4) социальная реклама была размещена на баннерах города в количестве 6 штук;

5) общий хронометраж телевизионных материалов, вышедших составил 7283 минуты без учета повторов, в том числе произведено 30 роликов, посвященных 430-летию г. Сургута, которые транслировались на 4 телеканалах. Информационные материалы также размещались на сайтах телекомпаний и платформах в «Rutube», «ВКонтакте», «Telegram» и «Одноклассники». В печатных изданиях опубликована информация общим объемом 105 384 кв. см. Идентичная информация размещена на сайтах СМИ и в социальных сетях, в количестве 454 информационных материалов.

Общая продолжительность произведенных радиопрограмм составила 1 792 минуты, в том числе программ в прямом эфире - 325 минут, продолжительность произведенных и транслируемых новостных радиопрограмм составила 869 минут; тематических рубрик – 64 минуты;

6) вышло в печать 50 номеров официальной еженедельной городской газеты «Сургутские ведомости», а также опубликован «Информационный бюллетень Думы и Администрации города»;

7) 19 территориальных общественных самоуправлений города получили субсидии на реализацию социально значимых проектов;

8) проведено 10 мероприятий проекта для детей и подростков по месту жительства «Движение первых – Сургут» с охватом 757 человек;

9) заключено 6 соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий некоммерческим организациям по результатам конкурса в целях поддержки общественно-значимых инициатив;

10) заключено 4 соглашения о предоставлении социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат по приобретению и пополнению транспортного ресурса электронных проездных билетов «Карта горожанина»;

11) предоставлена субсидия Региональному Благотворительному Фонду спортивной подготовки и реабилитации инвалидов имени «Алексея Ашапатова на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению спортивной реабилитации.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложении 1, 21 к настоящему докладу.

2.17. Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»

В 2024 году реализация муниципальной программы осуществлялась администратором – муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 315 121,49 тыс. руб. (99,94 % от плана).

По данной программе утверждено 14 показателей, достигнуты в полном объеме.

Рисунок 48. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 99,97 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности реализации данной муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 49. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) 100% муниципальных учреждений и органов местного самоуправления имеют официальные сайты или страницы на сайтах в сети «Интернет»;

2) обеспечены электронной подписью 100% пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, которым необходимы электронные подписи для выполнения своих должностных обязанностей;

3) 100% образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, подключенных к сети «Интернет»;

4) функционируют 10 единиц действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями: «ГосУслуги - Платформа обратной связи»; «Обращения граждан на сайте Администрации»; «Инвестиционный портал»; Инициативное бюджетирование – «Бюджет для граждан Сургут»; «Интерактивные карты города Сургута»; «Единый транспортный портал»; Картографический сервис «Твой двор»; «3-D портал города Сургута»; Интерактивный сервис контроля содержания дорог; Мобильное приложение интеллектуальной транспортной системы;

5) созданы 2 информационные системы: АИС «Одаренные дети»; Система сбора отчетов по СКУД МКУ «УИТС г. Сургута»;

6) модернизировано 13 информационных систем: АИС «Выборы в Сургуте»; Мобильное приложение горожанина; Комплексная автоматизированная система земельно-имущественных отношений города Сургута; ПК «Реестр муниципального имущества»; Интерактивные карты города Сургута; Муниципальная геоинформационная система; Картографическая система по управлению городскими проектами; АИС «МФЦ компенсация проезда»; АИС «Учет наград»; Подсистема «Каникулярный отдых»; 1С:КОРП; АИС «Учет судебных дел»; «3-D портал города Сургута».

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 22 к настоящему докладу.

2.18. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление по труду Администрации города.

Общий объем расходов за счет всех источников финансирования на реализацию программы составил 50 876,09 тыс. руб. (98,25 % от плана), в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 20 470,43 тыс. руб. (96,22 % от плана);

- за счет других источников (привлеченные средства) 30 405,67 тыс. руб. (99,67 % от плана).

По данной программе утверждено 57 показателей, из них:

- достигнуты значения по 53 показателям (92,98 % от общего количества);

- исполнены менее чем на 95% – 4 показатея (7,02 % от общего количества).

Рисунок 50. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 98,70 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности реализации данной муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки составила:

Рисунок 51. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) проведено обучение 1 257 работников по безопасности труда;

2) организовано проведение специальной оценки условий труда 206 рабочих мест;

3) проведены медицинские осмотры и диспансеризация 2 899 работников;

4) 3 460 работников обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты;

5) проведено 3 конкурса: городской конкурс организаций «Лучший видеоматериал по охране труда – 2024»; городской конкурс организаций «Лучший плакат по охране труда – 2024»; конкурс работников организаций города Сургута «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве – 2024»;

6) методическими и учебными материалами обеспечено 594 работника;

7) аптечками первой помощи обеспечено 393 работника.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 2, 23 к настоящему докладу.

2.19. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 68 942,23 руб. (100% от плана).

По данной программе утверждено 28 показателей – достигнуты в полном объеме.

Рисунок 52. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 103,35 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности реализации данной муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки составила:

Рисунок 53. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) предоставлено 397 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, компенсировались затраты на аренду и оплату коммунальных услуг нежилых помещений, на приобретение оборудования, на обязательную сертификацию произведенной продукции и (или) декларирование ее соответствия.

Кроме того, была предоставлена поддержка в виде финансового обеспечения затрат предпринимателям в производственной сфере и субсидии 
в целях возмещения затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности;

2) в рамках эксперимента по применению налога на профессиональный доход со стороны Администрации города и налоговых органов проводилась расширенная информационная кампания для популяризации института самозанятых, таким образом по состоянию на 31.12.2024 количество зарегистрированных самозанятых в Сургуте составило 38 779 человек;

3) осуществлялось консультирование и информирование 3 722 предпринимателей о формах поддержки, о порядке сбора и подачи документов на предоставление финансовой поддержки, в том числе в онлайн-режиме;

4) еженедельно проводились единые консультационные дни для предпринимателей в формате «горячей линии» с привлечением структурных подразделений Администрации города, организаций инфраструктуры поддержки, контролирующих органов;

5) в целях создания условий для развития потребительского рынка 
в рамках городских праздников и мероприятий были организованы 
и проведены 13 мероприятий в формате выездной торговли (ярмарок), в которых приняли участие 333 участника – местные товаропроизводители, предприятия общественного питания, ремесленники и самозанятые;

6) местные товаропроизводители города Сургута приняли участие в XXVII выставке-ярмарке «Товары земли Югорской». Город Сургут представили 38 участников от крупных товаропроизводителей;

7) предоставлена финансовая поддержка субъектам МСП, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности такие, как деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (не реализующих алкоголь и сигареты), деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, в том числе: 6 гостиницам; 11 туристическим; 23 объектам общественного питания;

8) реализуется Соглашение об информационном взаимодействии между Администрацией города Сургута и ООО «ДубльГИС-Сургут», в рамках которого на созданном специализированном слое «Туристические места» картографического онлайн сервиса 2ГИС появилась информация о действующих туристских маршрутах города (пеших и обзорных), достопримечательностях, кафе и ресторанах города. По состоянию на 31.12.2024 в сервисе размещено 7 туристических экскурсий;

9) состоялся двухдневный бизнес-форум «РЕФРЕШ», на котором обсудили актуальные темы и тренды по созданию и развитию объектов туристической инфраструктуры. Мероприятие посетило 195 участников, представляющих различные сферы общества: предприниматели, креативное (творческое) сообщество, представители предприятий города, а также власти и инфраструктуры;

10) на территории города установлено 7 новых знаков туристкой навигации; проведено 1 106 экскурсий на базе муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» и муниципальных бюджетных учреждений культуры «Сургутский краеведческий музей» и «Сургутский художественный музей», количество экскурсантов составило 11,2 тыс. человек; проведено 5 значимых физкультурно-спортивных мероприятий регионального и всероссийского значения, в которых приняло участие около 15 тыс. жителей и гостей города Сургута;

11) выручка от предпринимательской деятельности за прошлый год составила на 8,6 % выше уровня предыдущего года. Объем налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3 409,88 млн. рублей, что на 1 035,22 млн. рублей выше значения показателя за аналогичный период прошлого года.

Особое внимание уделено поддержке социальных предпринимателей. Так, на поддержку социального предпринимательства в 2024 году из бюджета города выделено 29 млн. рублей, что на 52,6 % больше, чем в 2023 году (19 млн. рублей). Четвертый год город Сургут является единственным муниципалитетом ХМАО-Югры, предоставляющим финансовую поддержку социальным предпринимателям исключительно за счет средств местного бюджета.

Учитывая стратегические цели развития города, необходимость развития инновационного потенциала города в целях создания устойчивой и динамично развивающейся экономики, было введено новое направление финансовой поддержки в виде возмещения затрат инновационным компаниям. В 2024 году такая поддержка предоставлена одному субъекту малого и среднего предпринимательства.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 2, 4, 24 к настоящему докладу.

2.20. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 611 945,35 тыс. руб. 74,11% от плана).

По данной программе утверждено 10 показателей, из них:

- достигнуты значения по 9 показателям (90,00% от общего количества);

- исполнен менее чем на 95% - 1 показатель (10,00% от общего количества).

Рисунок 54. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 91,99 балла, что соответствует ДОСТАТОЧНОМУ уровню эффективности реализации данной муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 55. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) произведено благоустройство общественных территорий:

- «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте» - выполнены работы по устройству тротуаров, озеленения, МАФ (скамеек, перголы, зеркальных столбов, стенок для граффити, урн, велопарковки, амфитеатра и туалетных модулей);

- «Парковая зона в мкр-не 20А» - второй этап строительства (сцена). Выполнено устройство твердых покрытий, велосипедных дорожек, тротуаров, игровых площадок, озеленения, МАФ (информационных стоек, скамеек, урн, универсальных игровых площадок и биотуалетов).

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2) - выполнено устройство тактильных мнемосхем и наземных указателей, твердых и резиновых покрытий, озеленение и устройство малых архитектурных форм (баскетбольных стоек, скамеек, универсальной волейбольной стойки и беседки).

- «Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75» - выполнены работы по устройству твердых покрытий, детских площадок, велосипедных дорожек, тротуаров, озеленения, МАФ (площадка для настольного тенниса, нестационарные торговые павильоны, скамейки, урны, туалетные модули, детских игровых комплексов, памп-трека);

2) реализовано 2 инициативных проекта:

- благоустройство сквера в 5 «А» микрорайоне, включающее установку 4 топиарных фигур (джентльмен с тростью, девочка с букетом, танцующая пара, дама с зонтом);

- восстановление архитектурно-художественного освещения парка «Геологов».

3) в рамках реализации приоритетного проекта «Научно-технологический центр в городе Сургут» осуществляется строительство участка набережной протоки Кривуля. Готовность объекта-68%. Срок выполнения работ - 2025 год;

4) выполнены работы по изготовлению и монтажу муралов на фасадах многоквартирных домов города Сургута;

5) выполнены проектно-изыскательские работы с целью дальнейшего благоустройства территорий по объектам:

- «Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута»;

- «Благоустройство территории для размещения сквера в мкр. 34»;

6) выполнены работы по проведению аварийно-спасательных археологических раскопок объекта культурного (археологического) наследия «Одиночная наземная площадка Сайма 1», находящегося на территории, непосредственно связанной с участком, подлежащим воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объекта «Экопарк «За Саймой», освещению пешеходной дорожки в парке «За Саймой»;

7) выполнено благоустройство 8 дворовых территорий по адресам: ул. Привокзальная, 2, 24, ул. Просвещения, 17, 29, ул. Энергетиков, 5, пр. Ленина, 67/2, 67/3, 69;

8) в рамках реализации инициативных проектов выполнено благоустройство территории трех спортивных площадок по адресам: пр. Мира, 55, пр. Мира, 53, на придомовой территории многоквартирных домов 9, 11, 17 по проезду Дружбы города Сургута, проезда дворовой территории МКД по ул. Быстринская, 12 и площадки ТКО, расположенной по адресу: ул. Гагарина, 10;

9) выполнены работы по праздничному оформлению города, с размещением элементов праздничного оформления к 7-ми государственным праздникам, информационных баннеров о проведении городских мероприятий и событий окружного значения.

Снижение уровня эффективности муниципальной программы обусловлено недостаточным исполнением показателя «Количество изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед.» в связи с непредставлением инициатором согласия собственников помещений многоквартирных жилых домов на установку мемориальной доски Матвеев-Логинова.

Сложившийся уровень исполнения общего объема расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы обусловлен остатком средств доли софинансирования за счет средств местного бюджета по объекту «Участок набережной протоки Кривуля» после перераспределения средств инфраструктурных бюджетных кредитов на 2025 год, нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, экономией по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2023 год представлены в Приложениях 1, 2, 4, 25 к настоящему докладу.

2.21. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление по вопросам общественной безопасности Администрации города.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программ составил 28 346,87 тыс. руб. (99,15 % от плана).

По данной программе утверждено 14 показателей, из них:

- достигнуты значения по 13 показателям (92,86% от общего количества);

- исполнен менее чем на 95% - 1 показатель (7,14% от общего количества).

Рисунок 56. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 99,39 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности реализации муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 57. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) организованы и проведены фестивали, форумы, круглые столы, конкурсы, курсы, проекты, обучающие семинары по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма 
и терроризма на территории города (молодежный этнофестиваль «Большая земля», молодежный проект «Северный лес», музейный проект «Россия многонациональная», «молодежный проект «Этнонити», городской межведомственный проект «Сургут – наш общий дом» и др.);

2) проведено более 2 000 мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях города, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма (торжественное мероприятие «В единстве сила России», посвященное Дню народного единства, форум в рамках муниципального культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте», уроки мужества, просветительские мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленная на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни др.);

3) предоставлено 4 гранта некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма;

4) предоставлено 6 грантов некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта;

5) проведен третий городской форум «Сургут. Безопасность», в рамках которого субъекты профилактики, эксперты, специалисты в течение двух дней обсуждали вопросы повышения эффективности деятельности, направленной на укрепление межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма, административных правонарушений, выработку новых форм и методов взаимодействия (участие в работе форума приняло более 2000 человек в онлайн и офлайн формате);

6) произведено 8 видеороликов; 28 тематических программ, выпущено 19 рубрик в программе «Итоги недели», 30 тематических материалов, 
3 спецвыпуска печатного издания на тему укрепления межнациональных отношений и профилактики экстремизма, также организована их трансляция и публикация в социальных сетях.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 26 к настоящему докладу.

2.22. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 1 690 030,50 тыс. руб. (87,53 % от плана).

По данной программе утверждено 15 показателей, из них:

- достигнуты значения по 12 показателям (80% от общего количества);

- исполнены менее чем на 95% – 3 показателя (20% от общего количества).

Рисунок 58. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 90,78 балла, что соответствует ДОСТАТОЧНОМУ уровню эффективности реализации муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 59. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

1) в части содействия развитию градостроительной деятельности:

- выполнены комплексные кадастровые работы в отношении 25 кадастровых кварталов (30 микрорайонов города Сургута);

- завершены работы по разработке единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- выполнены работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории ТСН «Виктория» в городе Сургуте;

- выполнены работы по подготовке межевого плана                                                                                              и осуществлена постановка на государственный кадастровый учет в отношении 42 земельных участков;

- выполнены работы по межеванию и оценке в отношении 56 земельных участков;

2) в части обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства:

- завершены работы по строительству объектов «Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут», «Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте», «Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. «А» г. Сургута»;

- в рамках реализации мероприятий по строительству приоритетного проекта «Научно-технологический центр в городе Сургут» завершено строительство объекта «Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Продолжается строительство сетей теплоснабжения, внутриквартальных сетей электроснабжения, сетей газоснабжения, водоотведения. Срок завершения работ 2025 год;

3) в части расселения граждан из ветхого, аварийного, непригодного жилищного фонда города в рамках реализации программы было расселено 363 человека/ 156 семей/ 5 177,51 кв.м. непригодного жилищного фонда, из них:

- 15 собственникам выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения;

-  141 семье предоставлены благоустроенные жилые помещения;

- приобретено 103 благоустроенных жилых помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставления гражданам, состоящим в очередности на улучшение жилищных условий, и формирование маневренного жилищного фонда;

- произведен снос 48 аварийных домов (из них снос 10 домов произведен за счет внебюджетных средств);

- в рамках обеспечения доступной среды для инвалидов приспособлены 15 входных групп (из них 3 частично) по адресам многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды;

4) в части обеспечения мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий:

- 6 ветеранов боевых действий и 1 инвалид поучили субсидии на приобретение (строительство) жилья;

- 4 молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья;

- 9 семьям предоставлена субсидия за счет средств местного бюджета на приобретение (строительство) жилых помещений;

5) в части реализации адресной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы расселено 407,2 кв.м. непригодного жилищного фонд/ 13 семей/ 40 человек улучшили жилищные условия, из них:

- 2 собственникам выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения;

-  предоставлено гражданам 11 благоустроенных жилых помещений.

Снижение уровня эффективности муниципальной программы обусловлено недостаточным исполнением следующих показателей:

- «Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %» в связи со снижением числа льготополучателей (не предоставление документов для участия в мероприятии), выразивших желание получить субсидию в 2024 году;

- «Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн.кв.м. м», что обусловлено расселением в 2023 году большей части аварийного фонда. На 01.01.2024 года оставалось расселить 0,0058 млн. кв. м. Итого расселено в 2024 году 0,0056 млн. кв. м;

- «Количество объектов социального назначения, в целях обеспечения строительства которых выполнены работы по строительству инженерных сетей, ед.» в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения работ по двум объектам из трех (Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута, Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута). Завершение работ планируется в 2025 году.

Сложившийся уровень исполнения общего объема расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы обусловлен нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, экономией по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 2, 4, 27 к настоящему докладу.

2.23. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года»

Администратором муниципальной программы является отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города.

Данная программа содержит мероприятия организационного характера (без финансового обеспечения). По ней утверждены 3 показателя – достигнуты в полном объеме.

Рисунок 60. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 100,04 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности реализации муниципальной программы. Оценка проводилась только по одному критерию – оценка целевых показателей.

Рисунок 61. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы:

В рамках данной программы осуществлялось вовлечение граждан в мотивирующие мероприятия по ведению здорового образа жизни (проведение лекций и бесед по тематике здорового образа жизни, правильному питанию, трансляция видеороликов социальной рекламы в общественных местах и в холлах учреждений, показ слайдов, трансляции радиобесед через радиоузел организации); проведение обучения населения по вопросам правильного питания и здорового образа жизни в школах здоровья; привлечение граждан 60+ к занятиям скандинавской ходьбой; привлечение граждан к участию в мероприятия, установленные Всемирной организацией здравоохранения – Всероссийский день физкультурника, Всемирный день здоровья, Всемирный день здорового пищеварения, и пр. мероприятия.

Количество граждан, вовлеченных в 2024 году в мероприятия комплексного межведомственного плана составило 326 203 чел.

По направлению физическая культура и спорт в течение 2024 года проведено 263 официальных физкультурных и спортивных мероприятия муниципального уровня в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2024 году, составило 188 137 (57,7 % от вовлеченных в мероприятия граждан). Из них в возрасте: от 3-29 лет – 123 457 человек (65,6 %); от 30-54 лет – 57 645 человек (30,6 %); от 55-79 лет – 6 913 человек (3,7 %); 80 лет и старше - 122 человека (0,1%).

По направлению: гигиеническое обучение и воспитание населения по формированию у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, культуре питания; мотивации к занятиям физической культурой и спортом; привлечение граждан к участию в мероприятиях, установленных Всемирной организацией здравоохранения, обучение граждан в школах здоровья и пр. исполнителями комплексного межведомственного плана проведены мероприятия с охватом 206 186 чел.

Подробный анализ исполнения и расчет оценки эффективности муниципальной программы за 2024 год представлены в Приложениях 1, 28 к настоящему докладу.

- Оценка эффективности деятельности администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ

В целях укрепления исполнительской дисциплины в ходе реализации муниципальных программ проведена оценка качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ.

Расчет данной оценки за 2024 год был произведен по результатам мониторинга выполнения администраторами (соадминистраторами) муниципальных программ 11-ти показателей:

1. Эффективность реализации муниципальных программ;

2. Соблюдение сроков утверждения муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу, подготовленного в соответствии с решением Думы города о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3. Актуальность отражения в муниципальных программах показателей национальных проектов;

4. Актуальность отражения в муниципальных программах основных мероприятий (мероприятий)

5. Количество замечаний, выявленных Контрольно-счетной палатой города по результатам проведенных ею экспертно-аналитических мероприятий и принятых администраторами муниципальных программ;

6. Своевременность внесения изменений в показатели результатов реализации мероприятий муниципальных программ;

7. Качество подготовки годового отчета об исполнении муниципальных программ;

8. Доля выполненных показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ от общего количества показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ;

9. Качество исполнения показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ;

10. Уровень использования запланированного объема средств на реализацию мероприятий муниципальных программ;

11. Результативность исполнения муниципальных заданий на оказание (исполнение) муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Оценка качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ осуществляется по группам:

- структурные подразделения (муниципальные учреждения), являющиеся администраторами муниципальных программ;

- структурные подразделения (муниципальные учреждения), являющиеся только соадминистраторами муниципальных программ.

Сводная информация по результатам оценки их деятельности за 2024 год представлена в приложении 29 к докладу.

I. Структурные подразделения (муниципальные учреждения), являющиеся администраторами муниципальных программ.

По данной группе была проведена оценка деятельности 16 администраторов муниципальных программ, среднее значение уровня эффективности администраторов составило 92,94 балла.

Таблица 3.

Результаты оценки качества менеджмента администраторов

муниципальных программ за 2024 год

| Администратор муниципальной программы | СПРАВОЧНО: результаты оценки деятельности администраторов муниципальных программ за 2023 год |  | Результаты оценки деятельности администраторов муниципальных программ за 2024 год |  | Динамика уровня оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднее значение показателей | уровень оценки | среднее значение показателей | уровень оценки |  |
| Комитет внутренней и молодежной политики | - | - | 100,08 | высокий | - |
| Департамент финансов | 100,00 | высокий | 99,95 | высокий |  |
| Комитет культуры | - | - | 99,82 | высокий | - |
| Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 99,96 | высокий | 99,71 | высокий |  |
| Управление по труду | 99,88 | высокий | 99,60 | высокий |  |
| Отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения | 100,00 | высокий | 99,04 | высокий |  |
| МКУ «УИТС» | 89,60 | достаточный | 98,95 | высокий |  |
| Департамент образования | 99,74 | высокий | 96,85 | высокий |  |
| Управление кадров и муниципальной службы | 96,15 | высокий | 96,04 | высокий |  |
| Управление по вопросам общественной безопасности | 95,74 | высокий | 95,09 | высокий |  |
| Управление физической культуры и спорта | 89,23 | достаточный | 92,53 | достаточный |  |
| Департамент архитектуры и градостроительства | 91,47 | достаточный | 91,63 | достаточный |  |
| Управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 95,36 | высокий | 88,29 | достаточный |  |
| Департамент городского хозяйства | 94,42 | достаточный | 88,09 | достаточный |  |
| Комитет информационной политики | - | - | 86,78 | достаточный | - |
| Департамент имущественных и земельных отношений | 92,11 | достаточный | 83,15 | средний |  |
| Департамент культуры и молодежной политики | 97,05 | высокий | - | - | - |
| Департамент массовых коммуникаций и аналитики | 97,51 | высокий | - | - | - |
| Среднее значение оценки результатов деятельности администраторов | 96,20 | высокий | 94,68 | достаточный |  |

Оценка проведена с учетом изменения структуры Администрации города в 2024 году и уточнения администраторов муниципальных программ.

По итогам проведенного анализа у 10 администраторов достигнут высокий уровень эффективности деятельности.

У 4 администраторов уровень оценки характеризуется как достаточный. У одного администратора – средний. Администраторы с низким качеством оценки их деятельности отсутствуют.

По сравнению с предыдущим отчетным периодом, отмечается снижение (с 96,20 до 94,68 баллов) уровня средней оценки качества менеджмента администраторов муниципальных программ.

Необходимо отметить снижение среднего балла оценки по критерию «Соблюдение сроков утверждения муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу, подготовленного в соответствии с решением Думы города о бюджете на очередной финансовый год и плановый период» в связи с ухудшением исполнительской дисциплины.  в отчетном период увеличилось количество муниципальных программ, утвержденных с нарушением срока более чем на 7 дней (с 3 ед. до 5 ед.).

Также снижен средний балл по критерию «Количество замечаний, выявленных Контрольно-счетной палатой города по результатам проведенных ею экспертно-аналитических мероприятий и принятых администраторами муниципальных программ».

Учитывая данные факторы, рекомендуем администраторам программ усилить контроль за качеством и своевременность подготовки проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

II. Структурные подразделения (муниципальные учреждения), являющиеся только соадминистраторами муниципальных программ:

По данной группе была проведена оценка деятельности 8 соадминистраторов муниципальных программ, среднее значение уровня эффективности соадминистраторов составило 97,53 балла.

Таблица 4.

Результаты оценки качества менеджмента соадминистраторов

муниципальных программ за 2024 год

| Соадминистратор муниципальной программы | СПРАВОЧНО: результаты оценки деятельности соадминистраторов муниципальных программ за 2023 год |  | Результаты оценки деятельности соадминистраторов муниципальных программ за 2024 год |  | Динамика уровня оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднее значение показателей | уровень оценки | среднее значение показателей | уровень оценки |  |
| Управление потребительского рынка и защиты прав потребителей | 100,00 | высокий | 100,00 | высокий |  |
| Управление бюджетного учета отчетности | 99,92 | достаточный | 99,67 | достаточный |  |
| МКУ «Дворец торжеств» | 100,00 | высокий | 96,92 | достаточный |  |
| Дума города | 99,88 | достаточный | 93,60 | средний |  |
| МКУ «ХЭУ» | 98,69 | достаточный | 88,52 | низкий |  |
| Контрольно-счетная палата | 83,33 | низкий | 83,33 | низкий |  |
| Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 98,41 | достаточный | 65,01 | низкий |  |
| Управление документационного и организационного обеспечения | 100,00 | высокий | 50,00 | низкий |  |
| Среднее значение оценки результатов деятельности соадминистраторов | 97,53 | достаточный | 84,63 | низкий |  |

По итогам проведенного анализа:

- у одного соадминистратора достигнут максимальный уровень эффективности деятельности (100 баллов);

- у двух соадминистраторов достигнут достаточный уровень эффективности деятельности;

- у одного соадминистратора средний уровень эффективности деятельности;

- у четырех соадминистраторов – низкий уровень эффективности деятельности.

Оценка деятельности соадминистраторов осуществлялась в 2024 году по 3 из 11 критериев, установленных Порядком № 2929:

- доля выполненных показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ от общего количества показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ;

- качество исполнения показателей результатов реализации мероприятий муниципальных программ;

- уровень использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ.

Таким образом, к учету при проведении оценки за 2024 год принимались только те критерии, на выполнение которых оказывало непосредственное влияние деятельность соадминистратора муниципальных программ.

По сравнению с прошлым отчетным периодом произошло значительное снижение оценки (с 97,53 до 84,63 баллов) уровня средней оценки деятельности соадминистраторов муниципальных программ.

На снижение значения усредненной оценки деятельности соадминистраторов муниципальных программ повлиял уровень исполнения показателей результатов реализации муниципальных программ, что обусловлено несвоевременной корректировкой плановых значений показателей в случае изменения условий реализации муниципальной программы.

- Результаты мониторинга и контроля реализации бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз города Сургута на долгосрочный период утвержден постановлением Администрации города от 14.02.2022 № 1049 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочный период до 2030 года».

Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города от 25.05.2016 № 3933 «Об утверждении порядка разработки бюджетного прогноза муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочный период» в целях выявления отклонений прогнозных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов за отчетный год, содержащихся в утвержденном бюджетном прогнозе, от фактического уровня исполнения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов за счет средств местного бюджета.

При этом, в зависимости от отклонения фактических значений показателей бюджетного прогноза от плановых, им присваиваются следующие уровни точности показателей бюджетного прогноза:

Рисунок 62. Уровни точности показателей бюджетного прогноза

По итогам проведенного мониторинга показателям, характеризующим уровень исполнения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию муниципальных программ (3 % отклонения фактического значения показателя от планового) и непрограммных расходов (10% отклонения фактического значения показателя от планового), присвоен соответственно высокий уровень точности показателей бюджетного прогноза в части реализации муниципальных программ и средний уровень точности показателей бюджетного прогноза города в части непрограммных расходов.

Отчет о мониторинге и контроле реализации бюджетного прогноза за 2024 год представлен в приложении 30 к докладу.

Раздел 5. Результаты оценки налоговых расходов

В соответствии со статьей 174.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются результаты оценки налоговых расходов (выпадающих доходов бюджета города, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики публично-правового образования, не относящимися к  муниципальным программам).

Согласно утвержденному на 2024 год перечню налоговых расходов города Сургута, основная часть льгот и преференций, установленных по местным налогам, направлена на достижение целей социально-экономической политики муниципального образования, установленных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ).

На достижение целей реализации двух муниципальных программ направлены 6 налоговых расходов, в виде сниженных налоговых ставок по налогам, установленных решением Думы города от 30.10.2014 № 601-VДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории города Сургута» и решением Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога».

В соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации города от 28.08.2020 № 6034, проведена оценка налоговых расходов города Сургута за 2024 год, включающая:

- оценку объемов налоговых расходов (ответственный – департамент финансов Администрации города Сургута) исходя из данных, представленных ИФНС России по городу Сургуту ХМАО – Югры;

- оценку эффективности налоговых расходов (ответственные – кураторы налоговых расходов – структурные подразделения Администрации города, ответственные за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальных программ).

По результатам проведенной оценки установлено следующее:

1) 3 налоговых расхода соответствуют цели реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» - создание условий для развития предпринимательства на территории города, в том числе в целях удовлетворения потребностей предприятий и жителей города в товарах, работах, услугах, а также гостей города в рамках развития туристского сектора, и направлены на достижение значения программного целевого показателя «Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.»:

налоговые расходы в виде пониженных ставок по земельному налогу в отношении земельных участков:

предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

предназначенных для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения;

предназначенных для размещения гостиниц.

Указанные налоговые расходы востребованы. Количество физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и воспользовавшихся налоговой преференцией в 2023 году (с учетом установленного Налоговым кодексом механизма уплаты в 2024 году) составило 299 единиц. Общий объём налоговых расходов - 3 717,06 тыс. рублей.

В качестве альтернативного механизма достижения цели муниципальной программы рассматривалось предоставление субсидий на возмещение различного рода затрат субъектам малого и среднего предпринимательства.

Данные налоговые преференции в совокупности с иными мерами поддержки, предоставленными Администрацией города, оказали влияние на рост оборота малого бизнеса в 2024 году.

По результатам оценки действие налоговых расходов в 2024 году признано целесообразным, результативным и эффективным.

2) 3 налоговых расхода в виде пониженных ставок по земельному налогу для физических лиц соответствуют цели реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» - создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан, и оказывают влияние на достижение значения программного целевого показателя «Объем жилищного строительства», из них:

налоговые расходы в виде пониженных ставок по земельному налогу в отношении земельных участков:

предназначенных для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки (за исключением земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретённые (предоставленные) для жилищного строительства;

предназначенных для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;

предназначенных для строительства объектов капитального строительства на садовых земельных участках, земельные участки, приобретённые (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данные налоговые расходы востребованы. Количество налогоплательщиков (физических лиц), воспользовавшихся в 2023 году (с учетом установленного Налоговым кодексом механизма уплаты в 2024 году) налоговой преференцией составило 26 102 единицы. Общий объём налоговых расходов -1 517, 06 тыс. рублей.

Альтернативный механизм достижения цели муниципальной программы отсутствует (субсидии на возмещение затрат застройщикам из местного бюджета не предоставляются).

По результатам оценки действие указанных налоговых расходов, признано целесообразным, результативным и эффективным.

Более подробно результаты оценки налоговых расходов, соответствующих целям муниципальных программ, представлены в приложении 31 к докладу.