## Программные мероприятия
Приложение 10
Оценка исполнения запланированного объема средств на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» за 2024 год
(сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы)
Наименование | Источники финансирования | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение плана) | Достигнутые результаты в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | Утвержденный план | Уточненный план | Факт за 2024 год | Отклонение
[6 empty] | руб. | %
Основное мероприятие "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" (Целевой показатель 1, 2) | всего, в том числе | департамент культуры и молодежной политики (комитет внутренней и молодежной политики) | 371716417.15 | 401816416.16 | 401708822.75 | -107593.41 | -0.02678% | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 13039000 | 13038979.69 | -20.31 | -0.0001558%
| за счет средств местного бюджета |  | 371716417.15 | 388777416.16 | 388669843.06 | -107573.1 | -0.02767%
Мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере молодежной политики" | всего, в том числе | департамент культуры и молодежной политики (комитет внутренней и молодежной политики) | 344182489.59 | 365963589.57 | 365856016.47 | -107573.1 | -0.02939% | х | По итогам 2024 года в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: - количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики составило 1162 ед., что составляет 100% от планового значения; - количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью составило 2341 ед. Организована работа 81 кружков и секций. количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями составило 39007 чел.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0%
| за счет средств местного бюджета |  | 344182489.59 | 365363589.57 | 365256016.47 | -107573.1 | -0.02944%
Мероприятие "Организация трудоустройства молодежи" | всего, в том числе | департамент культуры и молодежной политики (комитет внутренней и молодежной политики) | 27533927.56 | 35138540.88 | 35138520.57 | -20.31 | -1.7011e-06 | х | По итогам 2024 года количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью составило 2341 ед.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 11939000 | 11938979.69 | -20.31 | -0.0001701%
| за счет средств местного бюджета |  | 27533927.56 | 23199540.88 | 23199540.88 | 0 | 0%
Мероприятие "Организация деятельности молодежных трудовых отрядов" | всего, в том числе | департамент культуры и молодежной политики (комитет внутренней и молодежной политики) | 0 | 714285.71 | 714285.71 | 0 | 0% | х | В рамках реализации проекта "Молодежный трудовой отряд" трудоустроенно 42 подростка в возрасте от 14 до 17 лет.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0%
| за счет средств местного бюджета |  | 0 | 214285.71 | 214285.71 | 0 | 0%
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений в сфере молодежной политики" (показатель 1 из таблицы 1) | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 21851713.95 | 40083896.24 | 37589361.16 | -2494535.08 | -6.223% | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 21851713.95 | 40083896.24 | 37589361.16 | -2494535.08 | -6.223%
Мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений в сфере молодежной политики" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 7021172.78 | 7021172.78 | 6978111.37 | -43061.41 | -0.6133% | х | Оказаны услуги по эксплуатации инженерных систем и техническому обслуживанию конструктивных элементов зданий, сооружений 27 объектов 3-х учреждений (МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант", МАУ по работе с молодежью "Наше время").
| за счет средств местного бюджета |  | 7021172.78 | 7021172.78 | 6978111.37 | -43061.41 | -0.6133%
Мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений в сфере молодежной политики" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 9589533.52 | 9766719.04 | 8435603.84 | -1331115.2 | -13.63% | Уровень исполнения бюджетных ассигнований обусловлен: 1) экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур - 93 252,59 руб., в том числе: - на текущий ремонт объекта МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" - 74 752,59 руб.; - на оплату услуг по проверке достоверности сметной документации на текущий ремонт объектов МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" и МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" - 18 500,00 руб.; 2) экономией по фактическому исполнению на текущий ремонт объектов МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" и МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" - 1 201 532,59 руб.; 3) экономией, в связи с уточнением начальной максимальной цены контракта - 36 330,02 руб., в том числе: - по текущему ремонту объектов МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" и МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" - 25 475,88 руб.; - по проверке достоверности сметной документации на текущий ремонт объектов МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" и МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" - 10 854,14 руб. | Выполнен текущий ремонт на сумму - 8 435 603,84 руб., в том числе: - текущий ремонт объекта МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", (МК-57-24 от 20.08.24) - 3 946 730,24 руб.; - текущий ремонт внутренних помещений МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" (МК-23-24 от 20.05.24) - 4 292 338,08 руб.; - работы по обследованию на объекте: МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», г. Сургут, пгт Барсово (казармы 1, 2) (МК № 88 от 07.08.24) - 177 185,52 руб.; - проверка достоверности сметной стоимости работ по текущему ремонту помещений (МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" (МК № 26 от 27.03.24, МК № 106 от 10.09.24, МК № 39 от 02.05.24) - 19 350,00 руб.
| за счет средств местного бюджета |  | 9589533.52 | 9766719.04 | 8435603.84 | -1331115.2 | -13.63%
Мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений в сфере молодежной политики" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 5241007.65 | 23296004.42 | 22175645.95 | -1120358.47 | -4.809% | х | Выполнены работы по капитальному ремонту - 22 175 645,95 руб., в том числе: - капитальный ремонт кровли МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" (МК-22-24 от 20.05.24) - 9 450 025,08 руб.; - капитальный ремонт кровли МАУ по работе с молодежью "Наше время" (МК-24-24 от 27.05.24) - 4 343 482,52 руб., - капитальный ремонт помещений МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" (МК-37-23 от 29.09.23) - 8 382 138,35 руб.
| за счет средств местного бюджета |  | 5241007.65 | 23296004.42 | 22175645.95 | -1120358.47 | -4.809%
Основное мероприятие "Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий" (Целевой показатель 1) | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 211400 | 36294.28 | 36294.28 | 0 | 0% | х | МКУ «ДДТиЖКК» в 2024 году организована работа по обеспечению 39 биотуалетами городских мероприятий.
| за счет средств местного бюджета |  | 211400 | 36294.28 | 36294.28 | 0 | 0%
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодёжной политики" (Целевой показатель 3) | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 5500000 | 5500000 | 0 | -5500000 | -100% | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 5500000 | 5500000 | 0 | -5500000 | -100%
Мероприятие 4.1. Строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 2900000 | 2900000 | 0 | -2900000 | -100% | Неисполнение уточненного плана обусловлено нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ. МК с ООО "СТРОЙУСЛУГА" от 15.08.2023 №7П/2023 на выполнение корректировки проектно-сметной документации объекта, сумма контракта- 2 900 000,00 руб., срок оказания услуг с момента подписания контракта по 30.08.2024г. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - март 2025. Ведется претензионная работа. | Заключен МК с ООО "СТРОЙУСЛУГА" от 15.08.2023 №7П/2023 на выполнение корректировки проектно-сметной документации объекта, сумма контракта- 2 900 000,00 руб., срок оказания услуг с момента подписания контракта по 30.08.2024г. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ.Ведется претензионная работа. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - март 2025.
| за счет средств местного бюджета |  | 2900000 | 2900000 | 0 | -2900000 | -100%
Мероприятие 4.2. Строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе МБУ "Олимпия", город Сургут" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 2600000 | 2600000 | 0 | -2600000 | -100% | Неисполнение уточненного плана обусловлено нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ. Муниципальный контракт от 15.08.2023 №8П-2023 с ООО «Стройуслуга» на выполнение корректировки проектно-сметной документации объекта. Стоимость работ по контракту 2 600 000,0 руб. Срок окончания работ – 30.08.2024 года. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - март 2025. Ведется претензионная работа. | Заключен муниципальный контракт от 15.08.2023 №8П-2023 с ООО «Стройуслуга» на выполнение корректировки проектно-сметной документации объекта. Стоимость работ по контракту 2 600 000,0 руб. Срок окончания работ – 30.08.2024 года. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Ориентировочный срок получения гос.экспертизы - март 2025.
| за счет средств местного бюджета |  | 2600000 | 2600000 | 0 | -2600000 | -100%
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" (показатель 1 из таблицы 1, показатель 1, 2, 3, 5 раздела VI из таблицы 2) | всего, в том числе | департамент культуры и молодежной политики (комитет внутренней и молодежной политики) | 19630490.62 | 18355013.62 | 18286735.12 | -68278.5 | -0.372% | х | В рамках муниципальной программы населению города предоставляются шесть муниципальных работ. Все муниципальные учреждения, участвующие в реализации муниципальной в 2024 году были обеспечены необходимым объемом финансирования на реализацию муниципальных заданий.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 627674.54 | 627674.54 | 0 | 0%
| за счет средств местного бюджета |  | 19630490.62 | 17727339.08 | 17659060.58 | -68278.5 | -0.3852%
Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" (Целевой показатель 1, 2) | всего, в том числе |  | 7000000 | 11767952.13 | 11166174.85 | -601777.28 | -5.114% | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 7000000 | 11767952.13 | 11166174.85 | -601777.28 | -5.114% | х | х
Мероприятие 6.1 "Инициативный проект "Открытие молодежного пространства "Арт.Точка" (показатель 1, 2 из таблицы 1) | всего, в том числе | департамент культуры и молодежной политики (комитет внутренней и молодежной политики) | 2068990.59 | 4252990.59 | 4252990.59 | 0 | 0% | х | Проект реализован в полном объем. Открытие молодежного пространства состоялось в ноябре 2024 года.
| за счет средств местного бюджета |  | 2068990.59 | 4252990.59 | 4252990.59 | 0 | 0%
| всего, в том числе | департамент агхитектуры и градостроительства | 4931009.41 | 7514961.54 | 6913184.26 | -601777.28 | -8.008% | Уровень исполнения бюджетных ассигнований обусловлен: 1) экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на текущий ремонт помещений - 43 393,10 руб., 2) экономией по фактическому выполнению работ по текущему ремонту - 558 384,58 руб. | В рамках инициативного проекта выполнен текущий ремонт внутренних помещений МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" по адресу ул. Островского,21А (МК-32-24 от 17.06.24, МК № 113 от 02.10.2024, МК № 15 от 29.02.24 ) на сумму - 6 913 184,26 руб.
| за счет средств местного бюджета |  | 4931009.41 | 7514961.54 | 6913184.26 | -601777.28 | -8.008%
Основное мероприятие "Оказание поддержки и содействие некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и волонтерства" | всего, в том числе | департамент культуры и молодежной политики (комитет внутренней и молодежной политики) | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0%
Мероприятие 7.1. "Оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям (Реализация проекта "Социальная активность")" | всего, в том числе | департамент культуры и молодежной политики (комитет внутренней и молодежной политики) | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0% | х | За 2024 год молодежным ресурсным центром по поддержке добровольчества МБУ «Вариант» организовано и проведено 72 мероприятия с общим охватом 2 840 человека. Проведено 10 обучающих программ по различным направлениям волонтерской деятельности.
| за счет средств местного бюджета |  | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0%
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе | всего, в том числе | х | 426065021.72 | 477714572.43 | 468942388.16 | -8772184.27 | -1.836% | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 13666674.54 | 13666654.23 | -20.31 | -0.0001486%
| за счет средств местного бюджета |  | 426065021.72 | 464047897.89 | 455275733.93 | -8772163.96 | -1.89%
Объем финансирования администратора - департамента культуры и молодёжной политики | всего, в том числе |  | 393570898.36 | 424579420.37 | 424403548.46 | -175871.91 | -0.04142% | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 13666674.54 | 13666654.23 | -20.31 | -0.0001486%
| за счет средств местного бюджета |  | 393570898.36 | 410912745.83 | 410736894.23 | -175851.6 | -0.0428%
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства | всего, в том числе |  | 32282723.36 | 53098857.78 | 44502545.42 | -8596312.36 | -16.19% | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| за счет средств местного бюджета |  | 32282723.36 | 53098857.78 | 44502545.42 | -8596312.36 | -16.19%
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства | всего, в том числе |  | 211400 | 36294.28 | 36294.28 | 0 | 0% | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 211400 | 36294.28 | 36294.28 | 0 | 0%
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию муниципальной программы УИЗСмп* =Фзн / Пзн уточн), где: Фзн- общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования) = 468 942 388,16 рублей Пзн уточн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы = 477 714 572,43 рублей * за исключением средств, направленных на реализацию национальных проектов | [6 empty] | УИЗСмп | 98.1637 | Высокий уровень использования запланированного объема средств