## 2024 раздел 1
Приложение 11
Оценка исполнения запланированного объема средств на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»
(сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы)
Наименование | Источники финансирования | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Объем финансирования, (руб.) |  |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана*) | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | утвержденный план | уточненный план | факт | отклонение
[6 empty] | руб. | %
Основное мероприятие 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (№ 1, 2, 3) | всего, в том числе | х | 671746564.16 | 1145719218.85 | 1143546775.56 | -2172443.29 | -0.2 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 567609800 | 1047318804.47 | 1046872522.55 | -446281.92 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 41466330 | 82123475.23 | 80397313.86 | -1726161.37 | -2.1
| за счет других источников (средства предприятия) |  | 62670434.16 | 16276939.15 | 16276939.15 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция коммунального комлпекса | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 522356128.87 | 1041982238.6 | 1041982175.7 | -62.9 | 0 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 481021400 | 974666204.47 | 974666200 | -4.47 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 25317000 | 67316034.13 | 67315975.7 | -58.43 | 0
| за счет других источников (средства предприятия) |  | 16017728.87 | 0 | 0 | 0 | 0
Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сут. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 522356128.87 | 1041982238.6 | 1041982175.7 | -62.9 | 0 | х | Заключен МК № 29-ГХ от 26.08.2022. После корректировки проекта в 2023 заключено дополнительное соглашение к МК № 29-ГХ на сумму 2 294 241 910,00 руб. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации 86-1-1-3-062746-2023 от 18.10.2023. Положительное заключение государственной экологической экспертизы 86-1-02-1-75-1011-23 от 06.12.2023. Здание УФО построено. Ведется внутренняя отделка помещений и продолжаются работы по монтажу внутренних и наружных коммуникаций. Выполнен монтаж фильтров. Заканчивается декоративная отделка фасада блока УФО. Фактическая готовность объекта 75,3%. Срок реализации - 31.10.2025.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 481021400 | 974666204.47 | 974666200 | -4.47 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 25317000 | 67316034.13 | 67315975.7 | -58.43 | 0
| за счет других источников (средства предприятия) |  | 16017728.87 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 149390435.29 | 103736980.25 | 101564599.86 | -2172380.39 | -2.1 |  | Выполнен капитальный ремонт 4 объектов, из которых: - в рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2024 № 05-МКИ-2024: 1. «Тепломагистраль № 3 от 3 ТК8 - 3 ТК9 - 3 ТК10 - 3 ТК11, (ул. Ленина), 1ТК-35 до 3ТК-10. Участок от Н.О-7 до УП4», протяженность участка - 0,144 км. 2. «Сети теплоснабжения. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского 1 пусковой комплекс. 1, 2 очередь. Участок от НО5 до 3ТК28», протяженность участка - 0,146 км. 3.«Коллектор хозбытовой канализации. Участок от КК-11 до КК-8», протяженность участка - 0,1485 км. - в рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2024 № 05-ОЗП-2024: 4. «Коллектор хозбытовой канализации. Инв. № 30236. Участки: от КК10 до КК-11, от КК-11 до КК-12, от КК-12 до КК-13», протяженность участка - 0,2228 км.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 86588400 | 72652600 | 72206322.55 | -446277.45 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 16149330 | 14807441.1 | 13081338.16 | -1726102.94 | -11.7 | Экономия бюджетных ассигнований сложилась по фактическому выполнению контрактов.
| за счет других источников (средства предприятия) |  | 46652705.29 | 16276939.15 | 16276939.15 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам (№ 4) | всего, в том числе | х | 9457100 | 8639500 | 8440781.51 | -198718.49 | -2.3 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 9457100 | 8639500 | 8440781.51 | -198718.49 | -2.3
Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 9454500 | 8636900 | 8438181.51 | -198718.49 | -2.3 | х | Объем реализации сжиженного газа в соответствии с заявками населения города составил 1 936 кг.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 9454500 | 8636900 | 8438181.51 | -198718.49 | -2.3
Мероприятие 2.1.2. Оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО-Югры | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | х | Расходы на оплату труда для осуществления переданного государственного полномочия.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут (№ 5) | всего, в том числе | х | 6015000 | 6015000 | 6015000 | 0 | 0 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 6015000 | 6015000 | 6015000 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1. Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 6015000 | 6015000 | 6015000 | 0 | 0 | х | В рамках муниципального контракта от 23.01.2024 № 02-ГХ, заключенного между МКУ «ДДТиЖКК» и ООО «Невская Энергетика», выполнена актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Сургут ХМАО – Югры. Актуализированная схема теплоснабжения утверждена постановлением Главы города от 09.08.2024 № 55.
| за счет средств местного бюджета |  | 6015000 | 6015000 | 6015000 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.3. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общий объем финансирования программы – всего, в том числе: | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 687218664.16 | 1160373718.85 | 1158002557.07 | -2371161.78 | -0.2 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 577066900 | 1055958304.47 | 1055313304.06 | -645000.41 | -0.1
| за счет средств местного бюджета |  | 47481330 | 88138475.23 | 86412313.86 | -1726161.37 | -2
| за счет других источников (средства предприятия) |  | 62670434.16 | 16276939.15 | 16276939.15 | 0 | 0
Объем финансирования администратора - ДГХ | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 687218664.16 | 1160373718.85 | 1158002557.07 | -2371161.78 | -0.2 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 577066900 | 1055958304.47 | 1055313304.06 | -645000.41 | -0.1
| за счет средств местного бюджета |  | 47481330 | 88138475.23 | 86412313.86 | -1726161.37 | -2
| за счет других источников (средства предприятия) |  | 62670434.16 | 16276939.15 | 16276939.15 | 0 | 0
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию муниципальной программы УИЗСмп* =Фзн / Пзн уточн), где: Фзн- общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования) = 1 158 002 557,07 рублей Пзн уточн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы = 1 160 373 718,85 рублей * за исключением средств, направленных на реализацию национальных проектов | [6 empty] | УИЗСмп | 99.8 | Высокий уровень использования запланированного объема средств
|  | МБ без КР |  | 88138475.23 | 86412313.86
|  |  |  | 629160330.18 | 628052441.74
|  |  |  | 531213388.67 | 529950115.33

## таблица 3 (hidden)
3. Сведения об исполнении иных показателей муниципальной программы за 2021 год
№ п/п | Наименование целевого показателя, ед. измер. | Ответственный (администратор или соадминистратор | Вид показателя (прямой/ обратный) | Результат реализации программы |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей*)
|  |  |  | утвержденный план на 01.01.2022 | факт за 2021 год | отклонение
[6 empty] | ед. | %
1 | Количество снесенных объектов инженерной инфраструктуры, ед. | департамент городского хозяйства | прямой | 0 | 0 | 0 | 0 | х
* заполняется в случае, если отклонение составило более 5%
Калинина Елена Ильинична
тел. 8 (3462) 52-44-33