## 2024 раздел 1
Приложение 13
Оценка исполнения запланированного объема средств на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года"
(сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы за 2024 год)
Наименование | Источники финансирования | Ответственный (администратор или соадми-нистратор) | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана) | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | утвержденный план | уточненный план | факт | отклонение
[6 empty] | руб. | %
Основное мероприятие 1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) в муниципальных учреждениях (1, 2, 3, 4) | всего, в том числе: | ДАиГ | 38165172.19 | 37501300.11 | 11262640.47 | -26238659.64 | -69.97
| -за счет средств местного бюджета |  | 38165172.19 | 37501300.11 | 11262640.47 | -26238659.64 | -69.97
Мероприятие 1.1.1.1. Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепло-, водоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции, разработка ПИР). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель, чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот, установка теплоотражающих экранов) | всего, в том числе: | ДАиГ | 12430376.96 | 11766504.88 | 11209540.47 | -556964.41 | -4.73 |  | В полном объеме выполнены работы по замене оборудования вентиляции в спортивных залах образовательных учреждений МБОУ Лицей № 1, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 27, МБОУ "СТШ", Лицей № 3, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 31, а так же по замене оборудования вентиляции в производственных помещениях МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова, МБОУ СШ № 9
| -за счет средств местного бюджета |  | 12430376.96 | 11766504.88 | 11209540.47 | -556964.41 | -4.73
Мероприятие 1.1.2.1. Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения, установка светильников с датчиками движения, установка инфракрасных обогревателей) | всего, в том числе: | ДАиГ | 25734795.23 | 25734795.23 | 53100 | -25681695.23 | -99.79 | Неисполнение плана обусловлено экономией, сложившейся: - в связи с уточнением начальной максимальной цены контрактов, - по результатам проведения закупки на Портале поставщиков, - по результату проведенного аукциона, - в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта. | Исполнение мероприятия по ремонту системы электроснабжения и замене светильников на светильники с энергосберегающими лампами в МБУ ДО СШОР «Ермак» (СОК "Энергетик") перенесено на 2025 год
| -за счет средств местного бюджета |  | 25734795.23 | 25734795.23 | 53100 | -25681695.23 | -99.79
Мероприятие 1.1.4. Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях | - | ДГХ, ДО, КК, КВиМП, УФКиС | - | - | - | - | - |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями - 9 шт., из них: ДО - 8 шт., КК -1 шт.
Основное мероприятие 1.2. Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению | - | ДГХ, ДО, КК, КВиМП, УФКиС | - | - | - | - | - |  | На официальном портале Администрации города опубликованы 2 информации "В Сургуте идет капитальный ремонт школы № 8" о применении современных материалов и технологий, "В гимназии Сургута после реновации открыли современный спортивный зал" о реализации проекта по инициативе АО "Газпром энергосбыт Тюмень" в части установки энергосберегающего оборудования; проведено интервью с журналистами ИА СИА-Пресс о подготовке к предстоящему отопительному сезону, в том числе в части применения ресурсоснабжающими организациями современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных).
Основное мероприятие 2.1. Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) на муниципальных предприятиях (5, 6, 7, 8, 9) | всего, в том числе: | ДГХ | 99460262 | 102461518.16 | 87206158.16 | -15255360 | -14.89
| -за счет других источников (средства предприятия) |  | 99460262 | 102461518.16 | 87206158.16 | -15255360 | -14.89
Мероприятие 2.1.1. Реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов | всего, в том числе: | ДГХ | 12489902 | 14043487.39 | 14043487.39 | 0 | 0 |  | В полном объеме выполнены работы по реконструкции участка уличных водопроводных сетей общей протяженностью 0,323 км.
| -за счет других источников (средства предприятия) |  | 12489902 | 14043487.39 | 14043487.39 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.2. Установка энергоэкономичного и надежного оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения. Внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании объектов водоснабжения и водоотведения | всего, в том числе: | ДГХ | 28755360 | 28755360 | 13500000 | -15255360 | -53.05 | Неисполнение плана обусловлено экономией, сложившейся в связи с недобросовестностью подрядчика по договору на поставку оборудования (оборудование ненадлежащего качества) | В связи с недобросовестностью подрядчика (оборудование ненадлежащего качества) договор на поставку оборудования (насосы) в количестве 5 ед. на 1 объект водоснабжения на сумму 15 255 360 руб. расторгнут, оборудование не установлено, оплата не произведена.
| -за счет других источников (средства предприятия) |  | 28755360 | 28755360 | 13500000 | -15255360 | -53.05
Мероприятие 2.1.4. Техническое перевооружение или реконструкция сетей тепловодоснабжения на основе современных технологий | всего, в том числе: | ДГХ | 58215000 | 59662670.77 | 59662670.77 | 0 | 0 |  | В полном объеме выполнены работы по техническому перевооружению двух участков магистральных тепловых сетей общей протяженностью 0,256 км.
| -за счет других источников (средства предприятия) |  | 58215000 | 59662670.77 | 59662670.77 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.6. Разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, для проведения их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов (не реже 1 раза в год) | - | ДГХ | - | - | - | - | - |  | Количество предприятий, в которых разработан перечень мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования - 2 ед.
Мероприятие 2.1.7. Выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке | - | ДИиЗО | - | - | - | - | - |  | Количество выявленных бесхозяйных объектов, по факту выявления на конец отчетного года - 9 ед.; количество бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет - 12 ед.; количество зарегистрированных объектов (право муниципальной собственности), по факту регистрации на конец отчетного года - 37 ед.
Основное мероприятие 3.1. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде (10) | всего, в том числе: | ДИиЗО | 203838 | 209288 | 82700 | -126588 | -60.49
| -за счет средств местного бюджета |  | 203838 | 209288 | 82700 | -126588 | -60.49
Мероприятие 3.1.1. Установка (замена), поверка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в части муниципальной собственности | всего, в том числе: | ДИиЗО | 203838 | 209288 | 82700 | -126588 | -60.49 | Неисполнение плана обусловлено не выполнением работ по установке индивидуальных приборов учета ИПУ ХГВС в связи с непредставлением согласия нанимателями жилых помещений (коммунальных квартир) муниципальной собственности | Количество установленных, замененных, поверенных индивидуальных приборов учета ИПУ ХГВС в муниципальных жилых и нежилых помещениях - 31 шт.
| -за счет средств местного бюджета |  | 203838 | 209288 | 82700 | -126588 | -60.49
Основное мероприятие 3.2. Распространение информации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, интернет) о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов | - | ДГХ | - | - | - | - | - | - | На официальном портале Администрации города опубликованы 2 информации о масштабной модернизации уличного освещения в части установки светодиодных светильников и строительства новых линий освещения, в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «СГЭС»; размещена 1 информация в новостном портале СИА-Пресс о вводе новой котельной № 7 с высокой степенью автоматизации технологических процессов, что позволит значительно повысить эффективность системы теплоснабжения также двух других энергообъектов – котельной № 9 и № 21, отвечающих за теплоснабжение поселка Звездный и Северного промышленного района; проведено интервью с журналистами СИА-Пресс о подготовке к предстоящему отопительному сезону, в том числе в части применения ресурсоснабжающими организациями современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных).
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе: | всего, в том числе: | х | 137829272.19 | 140172106.27 | 98551498.63 | -41620607.64 | -84.8 | х
| -за счет средств местного бюджета |  | 38369010.19 | 37710588.11 | 11345340.47 | -26365247.64 | -69.91
| -за счет других источников (средства предприятия) |  | 99460262 | 102461518.16 | 87206158.16 | -15255360 | -14.89
Объем финансирования администратора: ДГХ | всего, в том числе: | х | 99460262 | 102461518.16 | 87206158.16 | -15255360 | -14.89 | х | х
| -за счет других источников (средства предприятия) |  | 99460262 | 102461518.16 | 87206158.16 | -15255360 | -14.89
Объем финансирования соадминистратора: ДАиГ | всего, в том числе: | х | 38165172.19 | 37501300.11 | 11262640.47 | -26238659.64 | -69.97 | х | х
| -за счет средств местного бюджета |  | 38165172.19 | 37501300.11 | 11262640.47 | -26238659.64 | -69.97
Объем финансирования соадминистратора: ДИЗО | всего, в том числе: | х | 203838 | 209288 | 82700 | -126588 | -60.49 | х | х
| -за счет средств местного бюджета |  | 203838 | 209288 | 82700 | -126588 | -60.49
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию муниципальной программы УИЗСмп* =Фзн / Пзн уточн), где: Фзн- общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования) = 98 551 498,63 рублей Пзн уточн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы = 140 172 106,27 рублей * за исключением средств, направленных на реализацию национальных проектов | [6 empty] | УИЗСмп | 70.31 | Средний уровень использования запланированного объема средств