## мероприятия
Приложение 22
Оценка исполнения запланированного объема средств на реализацию муниципальной программы
«Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» за 2024 год
(сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы)
Наименование | Источники финансирования | Ответ- ственный (админи- стратор или соадмини-стратор) | Объем финансирования (руб.) | [5 empty] | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана) | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | утвер- жденный план | уточ- ненный план | факт | % исполнения | отклонение
[7 empty] | руб. | %
Подпрограмма «Цифровая трансформация муниципального образования»
Основное мероприятие 1.1.1. Развитие интернет-ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (целевой показатель № 1) | - | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | - | - | - |  | - | - | х | В 2024 году приказ о сроках проведения конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа не издавался. Итоги конкурса за 2024 год не подведены, место в рейтинге не изменилось. Официальный портал Администрации города занимает первое место в рейтинге.
Основное мероприятие 1.1.2. Развитие муниципальной Геоинформационной системы на основе Web-технологий (целевой показатель № 2) | - | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | - | - | - |  | - | - | х | Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы составляет 40 шт.
Основное мероприятие 1.1.3. Предоставление данных муниципальных информационных систем в открытом и машиночитаемом формате в общедоступном виде (целевой показатель № 3) | - | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | - | - | - |  | - | - | х | Общее количество наборов открытых данных составляет 63.
Основное мероприятие 1.2.1. Разработка и внедрение новых электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями (целевой показатель № 4) | - | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | - | - | - |  | - | - | х | На конец 2024 года функционируют 10 единиц действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями: 1. «ГосУслуги - Платформа обратной связи»; 2. «Обращения граждан на сайте Администрации»; 3. «Инвестиционный портал»; 4. Инициативное бюджетирование – «Бюджет для граждан Сургут»; 5. «Интерактивные карты города Сургута»; 6. «Единый транспортный портал»; 7. Картографический сервис «Твой двор»; 8. «3-D портал города Сургута»; 9. Интерактивный сервис контроля содержания дорог; 10. Мобильное приложение интеллектуальной транспортной системы.
Основное мероприятие 1.3.1. Реализация проекта «Умный город» (целевой показатель № 5) | всего, в том числе | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | 44073972.61 | 47100339.28 | 47093216.19 |  | -7123.09 | 0.015123 | х | В 2024 году продолжалась реализация мероприятий ведомственного проекта Минстроя «Умный город»: 1. «Цифровой двойник города»; 2. Электронная карта жителя города; 3. Создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта; 4. Создание системы интеллектуального видеонаблюдения (АПК «Безопасный город»); 5. Внедрение системы автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
| за счет средств местного бюджета |  | 44073972.61 | 47100339.28 | 47093216.19 |  | -7123.09 | 0.015123 | х
Всего по подпрограмме «Цифровая трансформация муниципального образования» | всего, в том числе | х | 44073972.61 | 47100339.28 | 47093216.19 |  | -7123.09 | 0.015123 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 44073972.61 | 47100339.28 | 47093216.19 |  | -7123.09 | 0.015123 | х
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий»
Основное мероприятие 2.1.1. Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (целевой показатель № 6) | всего, в том числе | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | 29936019.03 | 32717201.14 | 32631267.57 |  | -85933.57 | 0.26266 | х | Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства составляет 37,54% при годовом плане ≤60%. Достигнутое значение характеризуется положительной динамикой поставки отечественного оборудования.
| за счет средств местного бюджета |  | 29936019.03 | 32717201.14 | 32631267.57 |  | -85933.57 | 0.26266 | х
Основное мероприятие 2.1.2. Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (целевой показатель № 7) | всего, в том числе | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | 1284822 | 974624.1 | 974624.1 |  | 0 | 0 | х | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения составляет 0% при годовом плане ≤5%. Достигнутое значение характеризуется положительной динамикой и связано с санкциями недружественных иностранных государств, а также с Указом Президента Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» о запрете на приобретение иностранного програмного обеспечения.
| за счет средств местного бюджета |  | 1284822 | 974624.1 | 974624.1 |  | 0 | 0 | х
Основное мероприятие 2.2.1. Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности (целевой показатель № 8) | всего, в том числе | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | 56399653.51 | 43349453.49 | 43349453.49 |  | 0 | 0 | х | За 2024 год созданы системы: 1. АИС "Одаренные дети" 2. Система сбора отчетов по СКУД МКУ "УИТС г. Сургута" Модернизированы системы: 1. АИС "Выборы в Сургуте" 2. Мобильное приложение горожанина 3. Комплексная автоматизированная система земельно-имущественных отношений города Сургута 4. ПК «Реестр муниципального имущества» 5. Интерактивные карты города Сургута 6. Муниципальная геоинформационная система 7. Картографическая система по управлению городскими проектами 8. АИС "МФЦ компенсация проезда" 9. АИС "Учет наград" 10. Подсистема "Каникулярный отдых" 11. 1С:КОРП; 12. АИС "Учет судебных дел" 13. «3-D портал города Сургута».
| за счет средств местного бюджета |  | 56399653.51 | 43349453.49 | 43349453.49 |  | 0 | 0 | х
Основное мероприятие 2.2.2. Развитие системы электронного документооборота в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях (целевой показатель № 9) | - | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | - | - | - |  | - | - | х | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений составляет 97,25% при годовом плане ≥90%. Высокое фактическое значение обусловлено обеспечением всех ОМС и МУ города Сургута возможностью использования электронных подписей в системе электронного документооборота.
Основное мероприятие 2.2.3. Формирование системы межведомственного информационного взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с другими органами власти и организациями (целевой показатель № 10) | - | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | - | - | - |  | - | - | х | Количество административных процедур истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов власти и организаций автоматизированных в информационных системах посредством системы межведомственного информационного взаимодействия составляет 8 ед: 1) АИС «МФЦ» Администрации города Сургута: 1. «Получение сведений о размере выплат за период (включая пенсию, доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу)» (СФР); 2. «Сведения о факте осуществления трудовой деятельности» (СФР); 3. «Регистрация по месту жительства» (УМВД); 4. «Сведения о факте получения пенсии» (СФР); 5. «Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о смерти» (ФНС); 6. «Информирование из ЕГИССО по СНИЛС» (СФР) 2)Подсистема «Каникулярный отдых»: 1. Регистрация по месту жительства (УМВД) 3)Подсистема «Дополнительная мера социальной поддержки детям-инвалидам»: 1. Сведение «Выписка сведений об инвалиде» (СФР)
Основное мероприятие 2.3.1. Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы (целевой показатель № 11) | всего, в том числе | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | 13058488.91 | 17808480.29 | 17808480.29 |  | 0 | 0 | х | На всех объектах ОМС и МУ, где необходима защита персональных данных, установлены сертифицированные Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) России средства защиты информации VIPNet. Для антивирусной защиты технологической инфраструктуры Муниципальной Информационной Системы используется лицензионное программное обеспечение Kaspersky EndPoint Security 12.
| за счет средств местного бюджета |  | 13058488.91 | 17808480.29 | 17808480.29 |  | 0 | 0 | х
Основное мероприятие 2.3.2. Развитие систем криптографической защиты и центра сертификации (целевой показатель № 12) | - | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | - | - | - |  | - | - | х | Сотрудники органов местного самоуправления городского округа город Сургут и подведомственных учреждений обеспечены в полном объёме сертификатами электронных подписей (ЭП) в соответствии с поданными заявлениями.
Основное мероприятие 2.4.1. Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы (целевой показатель № 13-14) | всего, в том числе | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | 20626195.5 | 20967229.82 | 20967229.82 |  | 0 | 0 | х | Доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с) составляет 100%. Стоимостная доля закупаемого серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства составляет 9,87%.
| за счет средств местного бюджета |  | 20626195.5 | 20967229.82 | 20967229.82 |  | 0 | 0 | х
Всего по подпрограмме «Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий» | всего, в том числе | х | 121305178.95 | 115816988.84 | 115731055.27 |  | -85933.57 | 0.074198 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 121305178.95 | 115816988.84 | 115731055.27 |  | -85933.57 | 0.074198 | х
Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций муниципальным казённым учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута»
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности МКУ «УИТС г. Сургута» (целевой показатель № 6) | всего, в том числе | МКУ «УИТС г. Сургута» (администратор) | 148133269.67 | 152054968.81 | 151963687.96 |  | -91280.85 | 0.060031 | х | Обеспечение деятельности МКУ «УИТС г. Сургута» осуществляется в плановом режиме.
| за счет средств местного бюджета |  | 148133269.67 | 152054968.81 | 151963687.96 |  | -91280.85 | 0.060031 | х
Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности МКУ «УИТС г. Сургута» (целевой показатель № 6) | всего, в том числе | Департамент архитектуры и градостроительства (соадминистратор) | 333527.76 | 333527.76 | 333527.76 |  | 0 | 0 | х | Оказаны услуги по эксплуатации инженерных систем и техническому обслуживанию конструктивных элементов зданий, сооружений 1 объекта МКУ "УИТС"
| за счет средств местного бюджета |  | 333527.76 | 333527.76 | 333527.76 |  | 0 | 0 | х
Всего по подпрограмме «Обеспечение выполнения функций муниципальным казённым учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута» | всего, в том числе | х | 148466797.43 | 152388496.57 | 152297215.72 |  | -91280.85 | 0.0599 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 148466797.43 | 152388496.57 | 152297215.72 |  | -91280.85 | 0.0599 | х
Общий объем финансирования программы – всего, в том числе | всего, в том числе | х | 313845948.99 | 315305824.69 | 315121487.18 | 99.9415 | -184337.51 | 0.058463 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 313845948.99 | 315305824.69 | 315121487.18 |  | -184337.51 | 0.058463 | х
Объем финансирования администратора - МКУ «УИТС г. Сургута» | всего, в том числе | х | 313512421.23 | 314972296.93 | 314787959.42 | 99.9415 | -184337.51 | 0.058525 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 313512421.23 | 314972296.93 | 314787959.42 |  | -184337.51 | 0.058525 | х
Объем финансирования соадминистратора - Департамент архитектуры и градостроительства | всего, в том числе | х | 333527.76 | 333527.76 | 333527.76 | 100 | 0 | 0 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 333527.76 | 333527.76 | 333527.76 |  | 0 | 0 | х
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию муниципальной программы УИЗСмп=Фзн / Пзн уточн), где: Фзн- общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования) = 315 121 487,18 рублей Пзн уточн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы = 315 305 824,69 рублей. | [7 empty] | УИЗСмп | 99.9415 | Высокий уровень использования запланированного объема средств
|  |  |  | 315305824.69 | 315121487.18

## показатели
2. Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы 2024 год
№ п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Вид показателя (прямой / обратный) | Результат реализации программы |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей*)
|  |  |  | утвержденный план | факт | отклонение
[6 empty] | ед. | %
1 | Оценка качества функционирования официального портала Администрации города (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже | МКУ «УИТС г. Сургута» | обратный | 1 | 1 | 0 | 0 | х
2 | Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт. | МКУ «УИТС г. Сургута» | прямой | 40 | 40 | 0 | 0 | х
3 | Количество наборов открытых данных в машиночитаемом формате, ед. | МКУ «УИТС г. Сургута» | прямой | 63 | 63 | 0 | 0 | х
4 | Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед. | МКУ «УИТС г. Сургута» | прямой | 10 | 10 | 0 | 0 | х
5 | Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта «Умный город» | МКУ «УИТС г. Сургута» | прямой | 5 | 5 | 0 | 0 | х
6 | Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства, % | МКУ «УИТС г. Сургута» | обратный | ≤60 | 37.54 | 0 | 0 | х
7 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, % | МКУ «УИТС г. Сургута» | обратный | ≤5 | 0 | 0 | 0 | х
8 | Количество созданных или модернизированных информационных систем, ед. | МКУ «УИТС г. Сургута» | прямой | 15 | 15 | 0 | 0 | х
9 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений, % | МКУ «УИТС г. Сургута» | прямой | ≥90 | 97.25 | 0 | 0 | х
10 | Количество административных процедур истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов власти и организаций автоматизированных в информационных системах посредством системы межведомственного информационного взаимодействия, ед. | МКУ «УИТС г. Сургута» | прямой | 8 | 8 | 0 | 0 | х
11 | Средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов | МКУ «УИТС г. Сургута» | обратный | 1 | 1 | 0 | 0 | х
12 | Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, % | МКУ «УИТС г. Сургута» | прямой | 100 | 100 | 0 | 0 | х
13 | Доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с), % | МКУ «УИТС г. Сургута» | прямой | 100 | 100 | 0 | 0 | х
14 | Стоимостная доля закупаемого серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства, % | МКУ «УИТС г. Сургута» | обратный | ≤70 | 9.87 | 0 | 0 | х