## 2024 раздел 1
Приложение 25
Оценка исполнения запланированного объема средств на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»
(сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы за 2024 год)
Наименование | Источники финансирования | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  | Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана*) | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)
|  |  | утвержденный план | уточненный план | факт | Отклонение
[6 empty] | руб. | %
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»
Основное мероприятие 1.1. Обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы, набережные и иные общественные территории) (№ 1, 2 таблицы 1) (№ 5 таблицы 2) | всего, в том числе | х | 750647934.83 | 321999448.23 | 198207326.33 | -123792121.9 | -38.4448 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 569830300 | 141240210.44 | 141240200 | -10.44 | -7.3917e-06
| за счет средств местного бюджета |  | 180817634.83 | 180759237.79 | 56967126.33 | -123792111.46 | -68.4845
Мероприятие 1.1.1 Строительство объекта "Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 712287900 | 283697775.64 | 176550365.2 | -107147410.44 | -37.7682 | Неисполнение плановых назначений обусловлено остатоком средств доли софинансирования за счет средств местного бюджета по объекту "Участок набережной протоки Кривуля" после перераспределения средств ИБК на 2025 год. | Срок выполнения строительно-монтажных работ по муниципальному контракту: 14.10.2022-24.12.2025. Заключен контракт на оказание услуг по проведению авторского надзора с ООО "Проектное бюро "Волна" от 03.03.2023 № 2АН/2023. Строительная готовность объекта-68%. Погружено 100% трубо шпунта. Выполнено: - берегоукрепление. Ведутся работы:- укрепление откосной части точки 26-27. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - 23.12.2025.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 569830300 | 141240210.44 | 141240200 | -10.44 | -7.3917e-06
| за счет средств местного бюджета |  | 142457600 | 142457565.2 | 35310165.2 | -107147400 | -75.2136
Мероприятие 1.1.2 Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 21783666.67 | 21783666.67 | 21066961.13 | -716705.54 | -3.2901 | Неисполнение плановых назначений уточненного плана обусловлено: - в размере 73 333,33 руб. - экономией по итогам проведения закупочных процедур; - в размере 515 822,22 руб. - остаток средств от муниципального контракта под факт выполненных работ; - в размере 127 549,99 руб. - нарушение сроков исполнения подрядчиком МК от 28.11.2023 № 26/2023 на выполнение работ по изготовлению и монтажу информационных стендов и указателей в рамках мероприятия «Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута». | Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута», сумма контракта 2 920 000,00 руб. Подписано соглашении о расторжении МК, общая сумма исполнения мцниципального контракта состаявляет 2 404 177,78 руб. Выполнены работы по изготовлению и монтажу муралов на фасадах многоквартирных домов города Сургута по МКу от 02.05.2024 №6/2024 на сумму 18 662 783,35 руб.
| за счет средств местного бюджета |  | 21783666.67 | 21783666.67 | 21066961.13 | -716705.54 | -3.2901
Мероприятие 1.1.3 Благоустройство территории для размещения сквера в мкр. 34 | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 15000000 | 15000000 | 590000 | -14410000 | -96.0667 | Неисполнение плановых назначений обусловлено поздним сроком получением гос.экспертизы, с учетом проведения конкурсных процедур, срок заключения МК - ноябрь 2024, выполнение работ по благоустройству возможно в летний период. | Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту, сумма контракта - 590 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Получено положительное заключение гос. экспертизы от 23.09.2024 № 86-1-0028-24.
| за счет средств местного бюджета |  | 15000000 | 15000000 | 590000 | -14410000 | -96.0667
Мероприятие 1.1.6. Благоустройство сквера в мкр. 32 в г. Сургуте | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 1446368.16 | 1388005.92 | 0 | -1388005.92 | -100 | Неисполнение плановых назначений обусловлено: - в сумме 104 005,92 руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по подготовке дизайн-проекта по объекту «Благоустройство сквера в мкр.32 в г. Сургуте»; - в сумме 1 284 000,0 руб. - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры на выполнение работ по подготовке дизайн-проекта по объекту «Благоустройство сквера в мкр.32 в г. Сургуте», ведется претензионная работа. | Заключен муниципальный контракт от 08.11.2024 №17/2024 на выполнение работ по подготовке дизайн-проекта по объекту «Благоустройство сквера в мкр.32 в г. Сургуте» на сумму 1 284 000,0 руб., на благоустройство территории сквера в 32 микрорайоне города Сургута с целью увековечивания памяти героев, погибших при исполнении служебного долга в рамках. В связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контракта, работы не приняты, ведется претензионная работа.
| за счет средств местного бюджета |  | 1446368.16 | 1388005.92 | 0 | -1388005.92 | -100
Мероприятие 1.1.7. Обустройство туристического пешеходного маршрута, связывающего с территорией исторического культурного слоя города Сургута | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 130000 | 130000 | 0 | -130000 | -100 | Неисполнение плановых назначений обусловлено выполнением дизайн-проекта по объекту «Обустройство туристического пешеходного маршрута, связывающего с территорией исторического культурного слоя города Сургута» за счет средств внебюджетных источников. | Выполнен дизайн-проект по объекту «Обустройство туристического пешеходного маршрута, связывающего с территорией исторического культурного слоя города Сургута» за счет средств внебюджетных источников.
| за счет средств местного бюджета |  | 130000 | 130000 | 0 | -130000 | -100
Основное мероприятие 1.2. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (№ 1,2 таблицы 1) | всего, в том числе | х | 157849374.06 | 211769131.15 | 211514302.92 | -254828.23 | -0.12033 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 34463300 | 34463300 | 34463300 | 0 | 0
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 54069613.54 | 54069613.54 | 54069613.54 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 69316460.52 | 123236217.61 | 122981389.38 | -254828.23 | -0.20678
Мероприятие 1.2.1. Обустройство объекта "Экопарк "За Саймой" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 7165895.07 | 7144643.07 | 6889814.84 | -254828.23 | -3.5667 | х | Выполнены работы по проведению аварийно-спасательных археологических раскопок объекта культурного (археологического) наследия "Одиночная наземная площадка Сайма 1", находящаяся на территории, непосредственно связанной с участком, подлежащим воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объекта "Экопарк "За Саймой" в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", сумма контракта- 4 056 032,67 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнены работы по проведению негосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства объекта «Экопарк «За Саймой». «Парк «За Саймой». 2 этап строительства», сумма контракта - 12 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнены работы по освещению пешеходной дорожки в парке "За Саймой", сумма контракта 2 850 000,00 руб. Подписано соглашении о расторжении МК, общая сумма исполнения муниципального контракта состаявляет 2 821 782,17 руб. Работы выполнены и оплачены.
| за счет средств местного бюджета |  | 7165895.07 | 7144643.07 | 6889814.84 | -254828.23 | -3.5667
Мероприятие 1.2.2. Обустройство объекта "Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 28868955.3 | 28515349.82 | 28515349.82 | 0 | 0 | х | Работы по благоустройству объекта "Парк в микрорайоне N 8 по ул. Республики, 75" выполнены и оплачены.
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 8990278.78 | 8880160.07 | 8880160.07 | 0 | 0
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 14104885.46 | 13932119.78 | 13932119.78 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 5773791.06 | 5703069.97 | 5703069.97 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.3. Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 53235259.15 | 57517046.84 | 57517046.84 | 0 | 0 | х | Работы по благоустройству объекта "Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте" выполнены и оплачены. Произведена оплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 5887601.2 | 5835347.09 | 5835347.09 | 0 | 0
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 9237081.82 | 9155100.11 | 9155100.11 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 38110576.13 | 42526599.64 | 42526599.64 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.4. Обустройство объекта "Парковая зона в мкр-не 20А" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 68538837.74 | 65995514.98 | 65995514.98 | 0 | 0 | х | Работы по благоустройству объекта "Парковая зона в мкр-не 20А" выполнены и оплачены. Произведена оплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 19585420.02 | 19747792.84 | 19747792.84 | 0 | 0
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 30727646.26 | 30982393.65 | 30982393.65 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 18225771.46 | 15265328.49 | 15265328.49 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.5. Обустройство объекта "Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" (10 952 кв. м)" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 40426.8 | 40426.8 | 40426.8 | 0 | 0 | х | Произведена оплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта "Обустройство объекта "Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" (10 952 кв. м)". Работы выполнены и оплачены в полном размере.
| за счет средств местного бюджета |  | 40426.8 | 40426.8 | 40426.8 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.6. Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 0 | 52556149.64 | 52556149.64 | 0 | 0 | х | Произведена оплата по исполнительному листу ФС № 047907096, выданному 26.12.2024, решение Арбитражного суда по делу А75-17524/2021 (за выполненные работы по благоустройству в районе СурГУ в г. Сургуте).
| за счет средств местного бюджета |  | 0 | 52556149.64 | 52556149.64 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. Реализация инициативных проектов (№ 6 из таблицы 2) | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 12172243.01 | 12172243.01 | 11876714.41 | -295528.6 | -2.4279 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 12172243.01 | 12172243.01 | 11876714.41 | -295528.6 | -2.4279
Мероприятие 1.3.1. Инициативный проект "Благоустройство сквера в 5 "А" микрорайоне" | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 559564.16 | 559564.16 | 404380.83 | -155183.33 | -27.7329 | Неисполнение плановых назначений обусловлено оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ по благоустройству сквера в 5 "А" микрорайоне. | Выполнено благоустройство сквера в 5 "А" микрорайоне.
| за счет средств местного бюджета |  | 559564.16 | 559564.16 | 404380.83 | -155183.33 | -27.7329
Мероприятие 1.3.2. Инициативный проект "Строительство спортивной площадки в мкр. 39" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 537559.62 | 537559.62 | 533074.84 | -4484.78 | -0.83429 | х | Выполнены проектно-изыскательские работы по реализации инициативного проекта. Произведена оплата в размере 45% за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
| за счет средств местного бюджета |  | 537559.62 | 537559.62 | 533074.84 | -4484.78 | -0.83429
Мероприятие 1.3.3. Инициативный проект "Строительство скейт-парка в мкр. 39" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 537559.61 | 537559.61 | 533074.81 | -4484.8 | -0.83429 | х | Выполнены проектно-изыскательские работы по реализации инициативного проекта. Произведена оплата в размере 45% за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
| за счет средств местного бюджета |  | 537559.61 | 537559.61 | 533074.81 | -4484.8 | -0.83429
Мероприятие 1.3.4. Инициативный проект "Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39" | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 537559.62 | 537559.62 | 533074.83 | -4484.79 | -0.83429 | х | Выполнены проектно-изыскательские работы по реализации инициативного проекта. Произведена оплата в размере 45% за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
| за счет средств местного бюджета |  | 537559.62 | 537559.62 | 533074.83 | -4484.79 | -0.83429
Мероприятие 1.3.5. Инициативный проект "Восстановление архитектурно-художественного освещения парка "Геологов" | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 10000000 | 10000000 | 9873109.1 | -126890.9 | -1.2689 | х | Выполнены работы по восстановлению архитектурно-художественного освещения парка "Геологов".
| за счет средств местного бюджета |  | 10000000 | 10000000 | 9873109.1 | -126890.9 | -1.2689
Всего по подпрограмме "Благоустройство общественных территорий" | всего, в том числе | х | 920669551.9 | 545940822.39 | 421598343.66 | -124342478.73 | -22.7758 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 34463300 | 34463300 | 34463300 | 0 | 0 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 623899913.54 | 195309823.98 | 195309813.54 | -10.44 | -5.3454e-06 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 262306338.36 | 316167698.41 | 191825230.12 | -124342468.29 | -39.328 | X | X
Подпрограмма «Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов»
Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий (№ 3 таблицы 1) | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 100003238.64 | 82037284.57 | 77758550.12 | -4278734.45 | -5.2156 | Неисполнение плановых назначений обусловлено оплатой работ «по факту» на основании актов на предоставление субсидии по благоустройству дворовых территорий. | Выполнено благоустройство 8 дворовых территорий по следующим адресам: ул. Привокзальная, 2, 24, ул. Просвещения,17, 29, ул. Энергетиков, 5, пр. Ленина, 67/2, 67/3, 69.
| за счет средств местного бюджета |  | 100003238.64 | 82037284.57 | 77758550.12 | -4278734.45 | -5.2156
Основное мероприятие 2.2. Реализация инициативных проектов (№ 6 из таблицы 2) | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 20964376.94 | 21904270.25 | 21322234.04 | -582036.21 | -2.6572 | х | х
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 9624400 | 9624400 | 9598641.9 | -25758.1 | -0.26763
| за счет средств местного бюджета |  | 11339976.94 | 12279870.25 | 11723592.14 | -556278.11 | -4.53
Мероприятие 2.2.1. Благоустройство проезда дворовой территории МКД по ул.Быстринская, 12 | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 5008507.18 | 5948400.49 | 5425518.06 | -522882.43 | -8.7903 | Неисполнение плановых назначений обусловлено оплатой работ «по факту» на основании актов на предоставление субсидии по благоустройству дворовых территорий. | Выполнено благоустройство проезда дворовой территории МКД по ул.Быстринская, 12.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 2830500 | 2830500 | 2830500 | 0 | 0
| за счет средств местного бюджета |  | 2178007.18 | 3117900.49 | 2595018.06 | -522882.43 | -16.7703
Мероприятие 2.2.2. Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр.Мира, 55 | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 2710000 | 2710000 | 2703912.52 | -6087.48 | -0.22463 | х | Выполнено благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр.Мира, 55.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 1897000 | 1897000 | 1892738.76 | -4261.24 | -0.22463
| за счет средств местного бюджета |  | 813000 | 813000 | 811173.76 | -1826.24 | -0.22463
Мероприятие 2.2.3. Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр.Мира, 53 | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 6995571.43 | 6995571.43 | 6964861.63 | -30709.8 | -0.43899 | х | Выполнено благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр.Мира, 53.
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 4896900 | 4896900 | 4875403.14 | -21496.86 | -0.43899
| за счет средств местного бюджета |  | 2098671.43 | 2098671.43 | 2089458.49 | -9212.94 | -0.43899
Мероприятие 2.2.4. Благоустройство площадки ТКО, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 10 | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 1250658.33 | 1250658.33 | 1228375.15 | -22283.18 | -1.7817 | х | Выполнено благоустройство площадки ТКО, расположенной по ул. Гагарина, 10.
| за счет средств местного бюджета |  | 1250658.33 | 1250658.33 | 1228375.15 | -22283.18 | -1.7817
Мероприятие 2.2.5. Благоустройство спортивной площадки, расположенной на придомовой территории многоквартирных домов 9, 11, 17 по проезду Дружбы города Сургута | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 4999640 | 4999640 | 4999566.68 | -73.32 | -0.0014665 | х | Выполнено благоустройство спортивной площадки, расположенной на придомовой территории многоквартирных домов 9, 11, 17 по проезду Дружбы.
| за счет средств местного бюджета |  | 4999640 | 4999640 | 4999566.68 | -73.32 | -0.0014665
Всего по подпрограмме "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" | всего, в том числе | департамент городского хозяйства | 120967615.58 | 103941554.82 | 99080784.16 | -4860770.66 | -4.6764 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 9624400 | 9624400 | 9598641.9 | -25758.1 | -0.26763 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 111343215.58 | 94317154.82 | 89482142.26 | -4835012.56 | -5.1263 | X | X
Подпрограмма «Декоративно-художественное и праздничное оформление города»
Основное мероприятие 3.1. Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации) и новогоднего оформления города (№ 1, 2, 7 таблицы 2) | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 84030914.73 | 82885598.19 | 78637946.27 | -4247651.92 | -5.1247 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 84030914.73 | 82885598.19 | 78637946.27 | -4247651.92 | -5.1247
Мероприятие 3.1.1. Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации) и новогоднего оформления города | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 84030914.73 | 82885598.19 | 78637946.27 | -4247651.92 | -5.1247 | Неисполнение плановых назначений обусловлено: - в сумме 2 393 177,05 руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на организацию праздничного оформления города; - в сумме 1 854 474,87 руб. - оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ по организации праздничного оформления города. | В полном объеме выполнены работы по праздничному оформлению города, с размещением элементов праздничного оформления к 7-ми государственным праздникам, информационных баннеров о проведении городских мероприятий и событий окружного значения. В полном объеме выполнены работы по обслуживанию 8 декоративно-художественно оформленных мест новогоднего празднования (ледовые городки). 34 локальные зоны новогоднего и декоративно-художественного оформления были созданы на территории города.
| за счет средств местного бюджета |  | 84030914.73 | 82885598.19 | 78637946.27 | -4247651.92 | -5.1247
Основное мероприятие 3.2. Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) (№ 3 таблицы 2) | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 4683028.33 | 4683028.33 | 4069818.3 | -613210.03 | -13.0943 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 4683028.33 | 4683028.33 | 4069818.3 | -613210.03 | -13.0943
Мероприятие 3.2.1. Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 1193010 | 1193010 | 579799.97 | -613210.03 | -51.4002 | Неисполнение плановых назначений обусловлено: - в сумме 595 010,0 руб. - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры - на изготовление мемориальной доски Е.В. Лоншаковой.; - в сумме 18 200,03 руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение мемориальной доски Е.В. Лоншаковой. | Изготовлена и установлена мемориальная доска почетному гражданину города Е.В. Лоншаковой.
| за счет средств местного бюджета |  | 1193010 | 1193010 | 579799.97 | -613210.03 | -51.4002
Мероприятие 3.2.2. Изготовление и установка монументального (скульптурно-декоративного) объекта «Сургутский кремль» | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 3490018.33 | 3490018.33 | 3490018.33 | 0 | 0 | х | Изготовлен и установлен монументальный (скульптурно-декоративный) объект «Сургутский кремль»
| за счет средств местного бюджета |  | 3490018.33 | 3490018.33 | 3490018.33 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3. Архитектурно-художественное освещение города (№ 4,8 таблицы 2) | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 88239262.78 | 88239262.78 | 8558457.91 | -79680804.87 | -90.3009 | х | х
| за счет средств местного бюджета |  | 88239262.78 | 88239262.78 | 8558457.91 | -79680804.87 | -90.3009
Мероприятие 3.3.1 Архитектурно-художественное оформление города | всего, в том числе | департамент архитектуры и градостроительства | 88239262.78 | 88239262.78 | 8558457.91 | -79680804.87 | -90.3009 | Неисполнение плановых назначений обусловлено: - в сумме 94 500,0 руб. - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры, на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта «Разработка проекта архитектурного освещения Югорского тракта в г. Сургуте», согласно заключенному контракту; - в сумме 79 586 304,87 руб. - по архитектурному освещению Югорского тракта в г. Сургуте, при повторном размещении закупки, 20.11.2024 закупка была возвращена с замечаниями, о том что согласование и получение необходимых разрешений в организациях: ООО «СГЭС», департамент городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства, МКУ «ДДТиЖКК», ГИБДД, занимает до 30 дней. Учитывая регламентированные сроки проведения закупки, срок заключения контракта выпадает на 20-е числа декабря 2024 года, что не позволяет выполнить и оплатить работы предусмотренные контрактом. | Выполнены работы: - по эксплуатации и техническому обслуживанию архитектурно-художественного освещения города; - по передаче электроэнергии для архитектурно-художественного освещения города. Заключен МК на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта «Разработка проекта архитектурного освещения Югорского тракта в г. Сургуте», сумма контракта 94 500,00 руб., срок выполнения работ с 07.06.2024 по 31.07.2024. Работы в 2024г. не выполнены. Подрядчиком нарушен срок выполнения работ. Ведется претензионная работа. В целях обеспечения расходов по заключенным, но неисполненным в 2024 году муниципальных контрактов, в 2025 г. направлено обращение в департамент финансов для восстановления бюджетных ассигнований для оплаты МК. Средства по заключенному муниципальному контракту восстановлены. Работы на объекте ведутся.
| за счет средств местного бюджета |  | 88239262.78 | 88239262.78 | 8558457.91 | -79680804.87 | -90.3009
Всего по подпрограмме "Декоративно-художественное и праздничное оформление города" | всего, в том числе | х | 176953205.84 | 175807889.3 | 91266222.48 | -84541666.82 | -48.0875 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 176953205.84 | 175807889.3 | 91266222.48 | -84541666.82 | -48.0875 | X | X
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе | Всего в том числе: | х | 1218590373.32 | 825690266.51 | 611945350.3 | -213744916.21 | -25.8868 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 34463300 | 34463300 | 34463300 | 0 | 0 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 633524313.54 | 204934223.98 | 204908455.44 | -25768.54 | -0.012574 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 550602759.78 | 586292742.53 | 372573594.86 | -213719147.67 | -36.4526 | X | X
Объем финансирования администратора (ДАиГ) | Всего в том числе: | х | 1087063193.58 | 658632997.89 | 450030926.57 | -208602071.32 | -31.672 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  | 34463300 | 34463300 | 34463300 | 0 | 0 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 623899913.54 | 195309823.98 | 195309813.54 | -10.44 | -5.3454e-06 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 428699980.04 | 428859873.91 | 220257813.03 | -208602060.88 | -48.6411 | X | X
Объем финансирования соадминистратора (ДГХ) | Всего в том числе: | х | 131527179.74 | 167057268.62 | 161914423.73 | -5142844.89 | -3.0785 | X | X
| за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |  | 9624400 | 9624400 | 9598641.9 | -25758.1 | -0.26763 | X | X
| за счет средств местного бюджета |  | 121902779.74 | 157432868.62 | 152315781.83 | -5117086.79 | -3.2503 | X | X
Уровень использования запланированного объема средств, предусмотренного на реализацию муниципальной программы УИЗСмп* =Фзн / Пзн уточн), где: Фзн- общий фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования) = 400 431 047,38 рублей Пзн уточн - общий плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию муниципальной программы = 613 921 135,36 рублей * за исключением средств, направленных на реализацию национальных проектов | [6 empty] | УИЗСмп | 65.2252 | Средний уровень использования запланированного объема средств