## Программные мероприятия
Приложение 28
Оценка исполнения запланированного объема средств на реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года» за 2024 год
(сведения об исполнении программных мероприятий, финансовое обеспечение не требуется)
Наименование | Источники финанси-рования | Объем финанси- рования, руб. | Ответственный (администратор или соадминистратор) | Достигнутый результат в рамках основного мероприятия
Основное мероприятие 1. Обеспечение доли реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута (далее - комплексный межведомственный план мероприятий) (показатель № 3 из таблицы 1) | - | - | отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения (далее - ОРОКГиОЗН) | х
Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании (раздел 1 комплексного межведомственного плана мероприятий) | - | - | ОРОКГиОЗН | В рамках данного мероприятия специалистами медицинских организаций, учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, комитетом информационной политики Администрации города, департаментом образования Администрации города с применением массовых средств гигиенического обучения и воспитания населения, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и правильном питании, основам правильного питания, проведены лекции (в том числе в формате онлайн) беседы, организована трансляция социальной видеорекламы, демонстрация видеороликов, трансляция радиобесед, оформлены тематические уголки здоровья, размещены информационные материалы на официальных сайтах учреждений, официальных страничках в социальных сетях; проведены Акции, уроки здоровья, круглые столы, семинары, конференции, педагогические часы, выступления на родительских собраниях и пр. Проведено социологическое исследование по теме «Полноценное питание. Пищевые привычки школьников».(Приняло участие 3017 обучающихся); по образовательной программе по формированию культуры здорового питания "Разговор о правильном питании" прошли обучение 62 000 обучающихся муниципальных образовательных организаций; проведены обучающие мероприятия, конференции, совещания для педагогических работников, медицинских работников, в том числе на тему «Правильное питание детей – основа их здоровья. Сбалансированное питание детей. Формирование у детей привычки здорового питания. Роль витаминов в детском питании. Особенности питания детей в зимний период», «Аллергические заболевания у детей. Профилактика. Рациональное питание» (в мероприятиях приняли участие 247 чел.). В Центр здоровья для детей обратилось 3300 чел. Прошли комплексное обследование 3300 реб., выявлено отклонений в питании у 483 чел. Прошли обучение в школе питания 73 чел. В Центр здоровья для взрослых обратилось 7535 чел. Выявлены отклонения в питании у 2883 чел. Прошли обучение в школе питания 2883 чел.
Основное мероприятие 2. Обеспечение доли реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута (показатели № 2,3 из таблицы 1) | - | - | ОРОКГиОЗН | х
Мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на формирование у населения мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табачными изделиями, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (раздел 2 комплексного межведомственного плана мероприятий) | - | - | ОРОКГиОЗН | В работе по формированию у населения мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табачными изделиями, от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, использовался имеющийся ресурс учреждений здравоохранения, комитета информационной политики Администрации города. В целях повышения информированности населения о пагубном воздействии на организм употребления алкоголя, табака, наркотических и психотропных веществ размещена информация: на официальных сайтах медицинских организаций, официальных страничках учреждений в социальных сетях, средствах массовой информации. Организовано проведение онлайн эфиров на Интернет-ресурсах на тему «Профилактика злоупотребления наркотических веществ», «Трезвый образ жизни глазами психолога»; трансляция социальной рекламы на тему: : «Профилактика курения», «Профилактика алкоголизма», «Профи-лактика наркомании», «День трезвости», «Вред алкоголя. Социальная реклама», «Профилактика вредных привычек», «Отказ от курения», «Яды табачного дыма» и пр. (82 600 трансляций), проведены лекции, беседы, дни открытых дверей. В ходе диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, а также при проведении других лечебных и профилактических мероприятий осмотрено 44 483 чел. В кабинеты отказа от курения медицинских организаций направлены 3 435 чел., обучено 754 чел. В мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню без табачного дыма, Международному дню отказа от курения, Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (конкурсы детского рисунка «Профилактика развития зависимостей», «Мы против курения»; «PROжизнь» (профилактика наркомании), Акциях, флэшмобах, Днях здоровья, Днях открытых дверей и пр. приняли участие 25 000 чел. Проведено социологическое исследование «Распространенность употребления вредных веществ» среди школьников города Сургута»- 5248 учащихся МБОУ СОШ г. Сургута. Социально-психологическое тестирование учащихся, направленное на раннее выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ прошли 20 045 (100 % от подлежащих).
Мероприятие 2.2. Обеспечение доли муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, комитету культуры, комитету внутренней и молодёжной политики, управлению физической культуры и спорта, свободных от табачного дыма | - | - | ОРОКГиОЗН, департамент образования, комитету культуры, комитету внутренней и молодёжной политики, управление физической культуры и спорта | Обеспечено исполнение Федерального закона от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (в части соблюдения запрета курения табака или потребления никотинсодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях и на объектах (статья 12 закона) на территориях и в помещениях 107 учреждений, подведомственных департаменту образования, комитету культуры, комитету внутренней и молодёжной политики, управлению физической культуры и спорта.
Основное мероприятие 3. Обеспечение доли реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута (показатели № 1,3 из таблицы 1) | - | - | ОРОКГиОЗН | х
Мероприятие 3.1 Обеспечение доли мероприятий по формированию среды для мотивации к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом (раздел 3 комплексного межведомственного плана мероприятий) | - | - | ОРОКГиОЗН | Обеспечено широкое информирование граждан о мероприятиях, направленных на мотивирование к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом, о физкультурно-оздоровительных и спортивных массовых мероприятиях на официальных сайтах учреждений, портале Администрации города, официальных страничках учреждений в социальных сетях. Проведены лекции и беседы для населения; организована демонстрация социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни по теме: «Как увеличить физическую активность», «Движение - жизнь», «15 причин заняться спортом», «Конструктор ЗОЖ», «Способы борьбы со стрессом», «Жить здорОво - здОрово», «Здоровье наших детей», «Берегите природу, берегите себя», «Защита от экологической опасности», «Правила здорового образа жизни» и пр. (37 300 трансляций). Проведены Акции, спартакиады, викторины, конкурсы, спортивные программы, дни здоровья, мастер-классы, квизы. Общее количество участников в выполнении нормативов ГТО составило 8648 человек. В 100% общеобразовательных учреждениях реализуются профилактические программы по направлениям деятельности Центра здоровьесбережения. Общее количество программ – 100, охват – 62 000 обучающихся. В течение 2024 года проведено года проведено 263 официальных физкультурных и спортивных мероприятия муниципального уровня в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут (в том числе Матчи Чемпионата «Olimpbet; «Сургутская лыжня – 2024» в рамках XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024»; XXII Всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба) памяти Героя Социалистического труда Ф.К. Салманова среди юношей до 16 лет, 18 лет и старше; и пр.) В мероприятиях приняли участие 65 000 чел. По итогам 2024 года количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 188 137 человек. Развитием хоккея в городе занимаются 3 учреждения: муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической подготовки «Надежда» (далее - МБУ ЦФП «Надежда»), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» (далее - МАУ ДО СП «ЛДС»), Ледовая арена «Титан». В оперативном управлении МБУ ЦФП «Надежда» находятся 9 хоккейных кортов, которые оснащены блок-боксами (тёплыми раздевалками). В 2024 После модернизации объекта «Спортивный городок «На Сайме» в 2024 году установлен блочно-модульный блок.
Основное мероприятие 4. Обеспечение доли реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута (показатель № 3 из таблицы 1) | - | - | ОРОКГиОЗН | х
Мероприятие 4.1. Мероприятия, направленные на повышение информированности о факторах риска развития заболеваний, мерах профилактики и ведению здорового образа жизни, пропаганде донорства крови и ее компонентов (раздел 4 комплексного межведомственного плана мероприятий) | - | - | ОРОКГиОЗН | Медицинскими организациями-исполнителями комплексного межведомственного плана ведется активная работа по информированию населения (лекции, беседы) проведено свыше 100 000 лекции/ бесед о профилактике социально-значимых заболеваний (188 000 слушателей), распространены информационные материалы (памятки, буклеты, листовки и пр.) профилактической направленности - 72 000 экз., проводятся: обучающие мероприятия для населения в школах здоровья, флэш-мобы, акции, семинарские занятия; организуется трансляция видеороликов социальной рекламы по профилактике социально-значимых заболеваний 154 тематических видеоролика/свыше 245 000 трансляций. Проводится обучение населения в школах здоровья. Медицинскими организациями проведены 38 Акций (4 000 участников), направленных на информирование граждан о профилактике заболеваний. Помощь при проведении мероприятий оказывали 248 волонтеров. Проведено 6 Проведение мероприятий по пропаганде безвозмездного донорства крови и ее компонентов, в которых приняли участие 560 доноров, из них сдали кровь 478.
Основное мероприятие 5. Обеспечение доли реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута (показатель № 3 из таблицы 1) | - | - | ОРОКГиОЗН | х
Мероприятие 5.1. Мероприятия, направленные на повышение демографического потенциала, в том числе повышение рождаемости (раздел 5 комплексного межведомственного плана мероприятий) | - | - | ОРОКГиОЗН | В течение 2024 проведены мероприятия для молодежи, направленные на сохранение репродуктивного здоровья (лекции, беседы, обучающие семинары, круглые столы, диспансеризация граждан 18-49 лет по оценке репродуктивного здоровья и пр.) 171 мероприятие (30 500 участников), опубликовано 11 материалов на страницах газеты «Сургутские ведомости» и мессенджерах МКУ «Наш город» , направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, а также на повышение демографического потенциала муниципального образования под рубриками «Жить здорово», «Молодёжь», «Социум»; в женских консультациях 5 960 беременных женщин получили консультации о доступных федеральных и региональных мерах поддержки; В Школах здоровья для населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья обучено свыше 1500 женщин. 305 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, проинформированы о возможности пройти бесплатное обучение при содействии центра занятости населения под дальнейшее трудоустройство или организацию собственного дела; реализуются мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей (информационно-коммуникационная кампания, направленная на формирование позитивных про семейных установок у детей, подростков, молодежи, формирование позитивного образа семьи с несколькими детьми, повышение мотивации семей к рождению детей (конкурсы детского рисунка, круглые столы, размещение информационных материалов на официальном сайте организации, лекции, беседы, трансляции видео-материалов и пр.) - 1100 мероприятий (2300 участников).
Основное мероприятие 6. Обеспечение доли реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут (показатель № 3 из таблицы 1) | - | - | ОРОКГиОЗН | х
Мероприятие 6.1. Мероприятия, направленные на профилактику смертности от внешних причин, в том числе профилактика травматизма (раздел 6 комплексного межведомственного плана мероприятий) | - | - | ОРОКГиОЗН | Размещены информационные материалы по профилактике травматизма на официальном портале Администрации города, официальных сайтах учреждений, официальных страничках учреждений в социальных сетях . Проведены лекции, беседы, организованы трансляции на мониторах организаций социальных видеороликов. Оформлены тематические уголки здоровья, распространена полиграфическая продукция профилактической направленности. Организовано 35 выступлений руководителей Госавтоинспекции, проведено 7 пресс-конференций. Сотрудниками Госавтоинспекции в образовательных организациях города проведено 1258 бесед, 70 родительских собраний. По профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий проведено 434 мероприятия. В жилых зонах, дворовых территориях, детских площадках, а также в парках и скверах, на открытых спортивных площадках, в местах массового пребывания детей и семей с детьми проведено 589 мероприятий по БДД. Проведены совместные рейды «Семейный патруль» и «Патрулирование ЮИД» во дворовых территориях с детьми и их родителями. Сотрудниками отделения организации дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту, в весенний и осенний период 2023 года проведена проверка пешеходных переходов и участков дорог вблизи образовательных учреждений и на улично-дорожной сети г. Сургута. Выдано 6 предписаний на устранение выявленных нарушений. На конец 2023 года замечания устранены. В рамках проекта «Школа безопасности» проведено 12 мероприятий по формированию безопасного поведения среди школьников и студентов образовательных учреждений города с охватом 1 150 человек: - Соревнования: «Безопасный маршрут», «Основы спортивного туризма», «Полоса препятствий», «Первая доврачебная помощь», по спортивному ориентированию - 5 мероприятий/2611 участ; - Онлайн-диктант по правилам дорожного движения - 593 участ. - Мастер-классы по безопасности на воде - 10 человек. - Онлайн-конкурс «Безопасный диктант» – 220 человек. - Онлайн-тест «ВелоПДД» - 81 человек. - Топографический конкурс «Меридиан» - 35 человек. В рамках месячника гражданской обороны организованы экскурсии для учащихся 8 – 10-х классов в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», МКУ «Сургутский спасательный центр» - 100 участников. Проведены обучающие мероприятия: - для педагогов дошкольных учреждений города по теме «Оказание первой помощи при наиболее опасных и часто встречающихся неотложных состояниях у детей»; «Профилактика нарушения зрения и травматизма глаз у детей и подростков в образовательной организации. Оказание первой помощи» - 90 участ.; - для медицинских работников общеобразовательных учреждений по теме «Оказание первой помощи при наиболее опасных и часто встречающихся неотложных состояниях у детей и подростков»; «Профилактика нарушения зрения и травматизма глаз у детей и подростков в образовательной организации. Оказание первой помощи» - 2/90 участ. - семинар для медицинских работников по теме «Ранение глаза и его придаточного аппарата во время занятий спортом» 1/32 участ.
Общий объем финансирования программы | - | - | - | х